## 116021
Інформація КП "Чортків дім"
про надходження і використання надходжень спеціального фонду
КПКВ 116021; 3210 станом на 01 жовтня 2017 року
Дата | Показники | Затверджено | Зміни до | Зміни до | Витрачено | Витрачено | Витрачено | Залишок | Зміни | Залишок | Зміни | Залишок
|  | річний план | річного плану | річного плану | за І кв | ІІ кв | ІІІкв |  |  | на 01.07.2017 | 2017-09-05 | 2017-10-01
2017-01-31 | Кап. рем покрівалі ж/б 1 по вул. Коновальця | 148000 | [5 empty] | 148000 |  | 148000 | -148000 | 0
2017-01-31 | Кап. рем вн.ел. мереж ж/б 4а по вул Кн. Вол. Великого | 150000 |  |  |  | 118939 | 30501 | 560 | 827.56 | 1387.56 | -1387.56 | 0
2017-01-31 | РП кап. рем покрівлі ж/б 36 по вул. Шевченка | 42000 |  |  | 39140 |  |  | 2860 | -2860 | 0 |  | 0
2017-01-31 | Кап. рем с-ми водопостачання ж/б 4 по вул. Кн. Вол. Великого | 80000 |  |  |  | 70322 |  | 9678 | -9678 | 0 |  | 0
2017-01-31 | Кап рем. Каналізаційної с-ми ж/б №80 по вул. Незалежності | 80000 |  |  |  | 86802 |  | -6802 | 6802 | 0 |  | 0
2017-04-12 | РП кап рем горищного даху ж/б 1 по вул Коновальця |  | 38605 |  |  | 38625 |  | -20 | 20 | 0 |  | 0
2017-04-12 | РП кап рем горищного даху ж/б 9 по вул Ст. Бандери |  | 31930 |  |  | 31930 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2017-04-12 | РП кап рем горищного даху ж/б 90 по вул Залізнична |  | 21630 |  |  | 21630 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2017-04-12 | Експертиза робочого проекту кап рем покрівлі Шевченка 36 |  |  |  |  | 1448 |  | -1448 | 1448 | 0 |  | 0
2017-05-12 | Кап рем. горщн. Даху ж/б по вул. Шевченка 36 |  | 345000 | 150000 |  | 101268.9 | 325354.1 | 68377 |  | 68377 | 137397.56 | 205774.56
| Експертиза РП кап рем горищного даху ж/б №90 по вул Залізнична | [6 empty] | 0 | 3440.44 | 3440.44 |  | 3440.44
2017-07-26 | Тех. Нагляд по кап.рем.даху і фасаду Шевченка 36 | [5 empty] | 11990 | -11990 |  | -11990 | 11990 | 0
| Кап рем фасаду Шевченка 36 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000
|  | 500000 | 437165 | 150000 | 39140 | 470964.9 | 367845.1 | 209215 | 0 | 209215 | 0 | 209215
| ВСЬОГО: | 1087165
| Начальник КП "Чортків дім" | [6 empty] | Г. В. Олійник
| Головний бухгалтер КП "Чортків дім" | [6 empty] | К.І. Царик