Затверджено

Рішення шістнадцятої сесії     
      	міської ради сьомого скликання    
      	від 23 грудня 2016 р. № 452

- Паспорт Програми

| 1. Ініціатор розроблення Програми | Чортківська міська рада |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми |  |  |
| 3. Розробник Програми | Сектор інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради |  |
| 4. Співрозробники Програми | Відділ житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури, відділ бухгалтерського обліку та звітності, управління освіти |  |
| 5. Відповідальний виконавець | Сектор інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради, Відділ житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури, відділ бухгалтерського обліку та звітності, управління освіти |  |
| 6. Учасники Програми | Сектор інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради, Відділ житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансове управління, Чортківський ККП, управління освіти, КП Чортківське ВУВКГ |  |
| 7. Термін реалізації Програми | 2017 - 2018 роки |  |
| 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми |  | Міський бюджет |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього в тому числі: Міського бюджету |  | 540 000,00 |
|  |  | 540 000,00 |
| 10. Основні джерела фінансування Програми |  | Фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зазначена статистика свідчить проте, що на фоні зростання соціально-політичної напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання являється і для міста Чорткова. Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захист міського майна – це ключові пріоритети спільної роботи міської влади та правоохоронних органів. В цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

На сьогоднішній день у Чорткові існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

-    школи, дошкільні навчальні заклади;

- адміністративні будівлі, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі;

- в’їзди в місто, мости та переїзди;

- центральна частина міста;

- торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, паркінги тощо;

- місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти міста;

- автодорожні шляхи;

- водозабори, очисні, каналізаційні насосні станції.

Отже, створення Програми «Безпечне місто 2017 -2018» ( надалі –Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту міста традиційно вважається одним з головних завдань міської влади.

3. Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями Програми є:

- Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;

- Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

- Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної функціональності міських об’єктів;

- Створення єдиної локальної міської мережі системи відеонагляду, в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

- Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та  збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

- Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

| № з/п | Завдання | Строки виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівництво системи відеонагляду в навчальних закладах (школи, днз та позашкільні навчальні заклади) | 2017-2018 | Сектор інформаційно-програмного забезпечення, управління освіти, фінансове управління. |
| 2 | Будівництво системи відеонагляду на водозаборах, очисних КНС | 2017-2018 | Сектор інформаційно-програмного забезпечення, фінансове управління, КП «Чортківське ВУВКГ» |
| 3 | Будівництво системи відеонагляду в місті ( дороги, автошляхи, парки, скрвери, ринки, мости, переїзди і інш). | 2017-2018 | Сектор інформаційно-програмного забезпечення, фінансове управління, КП «Чортківське ККП» |

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Виконавчим комітетом міської ради повсякчас проводяться заходи, спрямовані на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті.

В той же час, в рамках реалізації програми у місті планується створити єдину мережу, завдяки якій можливо забезпечити скоординовану роботу усіх елементів системи безпеки міста.

Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки громадян є їх захист на автотранспортних шляхах міста. Крім того, надзвичайно актуальною залишається потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету,  інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на відповідний фінансовий рік.

6.Очікувані результати виконання Програми:

- скоординована робота міської влади та правоохоронних органів спрямована на посилення безпеки громадян;

- підтримка громадського порядку у місті;

- успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму;

- покращення криміногенного стану у місті;

- підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів (водозаборів, очисних, КНС та інш.).;

- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;

- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;

- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті.

-   створення єдиної локальної мережі відеонагляду;

-  встановлення камер відеонагляду та інших елементів мережі (пристроїв, датчиків, систем, кнопок виклику міліції тощо).

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, визначеними у цій Програмі.

Секретар міської ради 			   			          	Я.П.Дзиндра