PAGE  
4

Додаток 

до рішення виконавчого комітету

від  24 червня 2026 року № 142
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету

 Чортківської міської територіальної громади
на 2027-2029 роки
	№ 
з/п
	Зміст заходів
	Термін 
виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Здійснення аналізу виконання бюджету Чортківської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету
	липень
2026 року
	Фінансове управління 

	2.
	Підготовка та надання фінансовому управлінню прогнозних надходжень до бюджету громади у 2027-2029 роках в розрізі платників і платежів,
контроль за якими закріплено за органами ДПС
	до 15 липня
2026 року
	ГУ ДПС у Тернопільській області

	3.
	Надання фінансовому управлінню прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за органами місцевого самоврядування:

- надходження плати за надання адміністративних послуг, державного мита;

- орендної плати за користування майном що перебуває у комунальній власності;

- коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;

- надходжень за розміщення рекламних засобів;

- власні надходження бюджетних установ
	до 15 липня

2026 року
	Центр надання адміністративних послуг

Відділ економічного розвитку та комунального майна
Відділ земельних ресурсів
Відділ архітектури

Головні розпорядники бюджетних коштів

	4.
	Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території громади на 2027-2029 роки
	до 15 липня
2026 року
	Відділ економічного розвитку та комунального майна

	5.
	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади (далі Інструкція) 
	до 01 липня
2026 року
	Фінансове управління

	6.
	Доведення до головних розпорядників коштів організаційно- методологічних засад складання прогнозу, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа, щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету
	в триденний

термін після
отримання
	Фінансове управління

	7.
	Здійснення прогнозних розрахунків показників доходів бюджету громади, визначення обсягів фінансування бюджету та граничних показників видатків та кредитування бюджету громади на 2027-2029 роки на підставі Бюджетної декларації, прогнозу економічного і соціального розвитку громади та аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах 
	до 15 липня
2026 року
	Фінансове управління

	8.
	Доведення відділу економічного розвитку та комунального майна орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період
	до 15 липня

2026 року
	Фінансове управління

	9.
	Надання фінансовому управлінню переліку чинних цільових програм, виконання яких передбачається протягом 2027-2029 років, аналіз стану виконання цільових програм, термін дії яких закінчується у поточному році та подання пропозицій щодо їх продовження 
	до 15 липня
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	10. 
	Підготовка та подання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету відповідно до Інструкції та орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади на 2027-2029 роки з відповідними обгрунтуваннями та поясненнями
	до 23 липня
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	11.
	Забезпечення розгляду та схвалення інвестиційною радою середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки
	липень
2026 року
	Відділ економічного розвитку та комунального майна

	12.
	Надання фінансовому управлінню середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки
	липень

2026 року
	Відділ економічного розвитку та комунального майна

	13.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріорітетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки для включення його до бюджетних пропозицій
	в триденний термін після одержання середньострокового плану
	Фінансове управління

	14.


	Подання фінансовому управлінню бюджетних пропозицій з урахуванням обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період
	до 30 липня
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів 

	15.
	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та вимогам доведених інструкцій
	до 4 серпня
2026 року
	Фінансове управління

	16.


	Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету громади 
	до 6 серпня
2026 року

	Фінансове управління

Головні розпорядники бюджетних коштів

	17.
	Доопрацювання прогнозу бюджету громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради 
	до 13 серпня
2026 року
	Фінансове управління   

	18.
	Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чортківської міської територіальної громади
	до 1 вересня 

2026 року
	Виконавчий  комітет  

	19.
	Складання проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки на підставі інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів
	до 15 серпня 

2026 року
	Фінансове управління   

	20.
	Подання (відповідно до положень ч.5 ст.75-1 Бюджетного кодексу України) прогнозу бюджету громади  до виконавчого комітету міської ради 
	до 15 серпня 

2026 року
	Фінансове управління   

	21.
	Розгляд та схвалення (відповідно до положень ч.6 ст.75-1 Бюджетного кодексу України) прогнозу бюджету  Чортківської міської територіальної громади
	до 1 вересня 

2026 року
	Виконавчий  комітет  

	22.
	Подання (відповідно до положень ч.6 ст.75-1 Бюджетного кодексу України) прогнозу бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2027-2029 роки разом із фінансово-економічним обгрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії 
	В п’ятиденний 

строк після його схвалення (не пізніше 5 вересня)
	Виконавчий комітет 

	23.
	Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою
	за регламентом 
міської ради
	Депутати міської ради

Фінансове управління

Головні розпорядники бюджетних коштів

	24.
	Забезпечення подання інформації, що міститься в прогнозі бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, в ІАС «LOGICA»
	У термін встановлений Міністерством фінансів України
	Фінансове управління   


У разі необхідності фінансове управління може уточнити терміни виконання окремих заходів плану,
про що повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.
             Керуюча справами виконавчого комітету
                                                              Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА
