**6. Напрями діяльності та заходи Програми**

**Безпечне місто на 2019-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками |
| 1 | Створення робочої групи | Визначити перелік об’єктів, місць для встановлення камер відео нагляду | Лютий 2019 року | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради | Не потребує фінансування | - | - |
| 2 | Побудова єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто» | Побудова єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто» | 2019-2022 роки | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Міський бюджет | 2019р- 100,0 | побудова оптичної мережі  вул.Ст.Бандери,  школи, днз |
| 2020р-200,0 | побудова оптичної мережі  вул..Залізнична  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 2021р-200,0 | побудова оптичної мережі  вул..Копичинецька,  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 2022р-100,0 | побудова оптичної мережі  вул..Шевченка, Центр  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 3 | Встановлення камер відео нагляду та інших пристроїв системи «Безпечне місто» | Встановлення камер відео нагляду та інших пристроїв системи «Безпечне місто» | 2019-2022 роки | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Міський бюджет | 2019р-150,0 | камери відео нагляду  вул.Ст.Бандери,  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 2020р-100 ,0 | камери відео нагляду  вул. Залізнична,  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 2021р-100 ,0 | камери відео нагляду  вул. Копичинецька,  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 2022р-200 ,0 | камери відео нагляду  вул. Шевченка, Центр,  школи, днз, КП Чортківське ВУВКГ |
| 4 | Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | 2019 рік | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Міський бюджет | 2019 р. – 38,0 | Закупівля комп’ютерної техніки для моніторингу |
| 2020р. - 38,0 | Закупівля комп’ютерної техніки для моніторингу |
| 5 | Придбання програмного забезпечення для реалізації системи Безпечне місто | Придбання програмного забезпечення для реалізації системи Безпечне місто | 2019-2022 роки | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Міський бюджет | 2019р.- 350,0 |  |
| 6 | Оплата послуг зв’язку | Оплата послуг зв’язку | 2019-2022 роки | Сектор інформаційно- програмного забезпечення апарату міської ради, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Міський бюджет | 2019-2022р.р.- 24,0 |  |