**Додаток 2**

**до рішення міської ради**

**від 21 грудня 2018 року № 1335**

**Напрями діяльності та заходи Програми**

| Пріоритетні завдання | Заходи | Відповідальні виконавці | | | | | Термін виконання | | Обсяг фінансування,  тис. грн. | | | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| І. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів | | | | | | | | | | | | |
| Реєстрація прав на земельні ділянки за територіальною громадою міста.  Реєстрація прав на земельні ділянки | Роботи по інвентаризації земельних ділянок, виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою) закладам освіти, охорони здоров’я, комунальним підприємствам, установам; реєстрація земельних ділянок | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | | | 2017-  2019 | | 120,0 | 100,0 | 60,0 | Створення бази даних земель комунальної власності, оформлення прав на землю закладами освіти та іншими користувачами. |
| Разом | | | | | | | | | 120,0 | 100,0 | 60,0 |  |
| ІІ. Формування ринку землі | | | | | | | | | | | | |
| Сприяння реалізації інвестиційних проектів, виявлення вільних земельних ділянок, підготовка до продажу та процедура проведення торгів | Роботи по інвентаризації земельних ділянок, виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документації із землеустрою, документації на поділ/об’єднання земельних ділянок) запланованих до продажу | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | | | 2017-  2019 | | 50,0 | 70,0 | - | Створення переліку вільних земельних ділянок, що підлягають продажу з земельних торгів, земельних ділянок для інвестиційних проектів. |
| Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | | | 2017-  2019 | | 50,0 | 30,0 | - | Виготовлені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, поповнення міського бюджету. |
| Разом | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | - |  |
| ІІІ. Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення ведення земельного кадастру | Супровід та обслуговування інформаційної системи ведення земельного кадастру Чортківської міської ради | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | | | 2017-  2019 | | 10,0 | 5,0 | - | Забезпечення наповнення інформацією автоматизованої бази міського кадастру |
|  |  | |  |  |  |
| Разом | | | | | | | | | 10,0 | 5,0 | - |  |
| ІV. Виконання робіт із землеустрою, проведення інвентаризація земель міста | | | | | | | | | | | | |
| Визначення кількісного складу земель міста та аналіз фактичного використання земельних ресурсів | Роботи із землеустрою, інвентаризація земель міста | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | | | 2017-  2019 | | 75,0 | 100,0 | 200,0 | За результатами роботи буде створена достовірна інформаційна база для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, вирішення земельних спорів, збільшення надходжень до міського бюджету. |
| Разом | | | | | | |  | | 75,0 | 100,0 | 200,0 |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| V.Встановлення меж міста | | | | | | | | | | | | |
| Встановлення меж міста | Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вкрапленим контурам сусідніх сільських рад.  Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці. | | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | 2017-  2019 | | | 100,0 | 450,0 | - | Впорядкування меж міста Чорткова |
| Разом | | | | | | | | | 100,0 | 450,0 | - |  |
| VІ. Проведення нормативно грошової оцінки земель міста Чорткова | | | | | | | | | | | | |
| Виконання вимог законодавста | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста | | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | 2017-  2019 | | | 100,0 | 100,0 | 170,0 | Виготовлення технічної документації встановлення розмірів плати за землю, наповнення міського бюджету. |
| Разом | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 170,0 |  |
| VІІ. Виконання робіт із виготовлення рекомендацій щодо встановлення відновної вартості зелених насаджень у межах населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| Виконання вимог законодавста | Виготовлення рекомендацій щодо встановлення відновної вартості зелених насаджень у межах населених пунктів | | | | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради | | 2019 | | - | - | 20 | Встановлення відновної вартості зелених насаджень у межах міста, наповнення міського бюджету. |
| Разом | | | | | | | | |  |  | 20 |  |

**Секретар міської ради Я.П. Дзиндра**

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 21 грудня 2018 року № 1335