- ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

| Дії | Дата початку - дата завершення | Заплановано | Виконано(переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)Увага: колонки 4,5 та 6 заповнюють громади, які звітуються вже втретє; Колонки 5 та 6 заповнюють ті що звітують вдруге Громади, які звітуються вперше, заповнюють колонку 6 | Використано коштів: всього наростаючим підсумком станом на 30.06.2020р., грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очікувані результати станом на 30.06.2020 | Варіанти відповідей: За графіком Незначна затримка Значна затримка (потребує короткий коментар) Випереджаємо графік Інше (потребує короткий коментар) |  |
|  |  |  | 1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 1 півріччя 2019) | 7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 2 півріччя 2019) | 13-18 місяць впровадження плану (1 півріччя 2020) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу | 01.02.2019-01.07.2019 | Сформовано штат (1 особа), укомплектовано оргтехнікою | Значна затримка | Значна затримка | Значна затримка | 13194 грн / 496 євро 25000 грн / 803 євро |
| 1.2.Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації | поч. 10.01.2019 | Діяльність партнерства відбувається на базі МР. За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 2 ФОП з бізнес-пректами МСБ | За графіком | За графіком | За графіком | 9860 грн / 345 євро 93600 грн / 3520 євро 62400 грн / 2005 євро |
| 1.3.Модернізувати системи надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу | 01.03.2019- 01.07.2020 | Модернізований ЦНАП працює з використанням системи документообігу ВУЛИК, е-черги, кількість адмінпослуг станом на 30.06.2020 р. за переліком складає 300, штат ЦНАП збільшено на 1 од. Відкрито 6 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу | - | Незначна затримка | Незначна затримка | 1337409 грн / 50297 євро 66712 грн / 2143 євро |
| 1.4.Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів | поч. 20.01.2019 | Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР Збір та аналіз інформаціюї про КТР у місцевому бізнес-просторі. Оновлено програми з професійної освіти/ підготовки/перекваліфікації | Незначна затримка | За графіком | За графіком | 7694 грн / 270 євро 47520 грн / 1787 євро 22750 грн / 731 євро |
| 2.1.Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності | 20.01.2019- 01.05.2019 | Використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна. Надано доступ до бази «Перелік об’єктів комунальної власності» | Незначна затримка | Інше (Виконано з незначною затримкою) | За графіком | 84680 грн / 2965 євро 13063 грн / 491 євро |
| 2.2.Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу | 01.02.2019- 01.08.2020 | Заплановано: Будівництво БК: Фундамент Підведення інженерних комунікацій | За графіком | Значна затримка | Значна затримка | 692420 грн / 24244 євро |
| 2.5.Створити та просувати базу місцевих локацій для фото відео та кінозйомок | 01.02.2020- 01.09.2020 | Створена база локацій, яка наповнена фото-,відео-,та 3Д- матеріалами Наразі відібрано 8 пам’яток, які уособлюють багатокультурність Чорткова. Впроваджено новий проєкт - Кишенькове місто: Чортків Кишенькове Місто - Pocket City (мобільний додаток) | - | - | За графіком | 163858 грн / 5264 євро |
| 2.6.Створення Індустріального парку «Chortkiv-West» | поч. 03.09.2019 | - розроблено: проект будівництва водопроводу на території промислової зони в м. Чортків; проект будівництва побутової каналізації по вулиці Ягільницька в м. Чортків. Трансформаторна станція 35 кВт. Газопровід середнього тиску; детальний план території земельної ділянки; -проведено презентацію та публічне обговорення концепції та детального плану території індустріального парку; присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку; - розроблено: концепцію індустріального парку; проект « Будівництво КНС і напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»; проект «Будівництво зовнішньої водопровідної мережі для водозабезпечення індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»; проект «Будівництво самопливної зовнішньої мережі побутової каналізації для відведення стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»; - виготовлено: рекламні щити (3 штуки ); технічну документацію по землеустрою (інвентаризація земельної ділянки для проведення інженерних комунікацій); інженерно-геодезичне вишукування території індустріального парку та навколо території індустріального парку; - розроблено: проект землеустрою для облаштування індустріального парку; - виготовлено містобудівну документацію( план території для розміщення індустріального парку); - здійснено експертизу проекту «Будівництво КНС, напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку»; експертиза проекту «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж для водозабезпечення індустріального парку | - | За графіком | За графіком | 2599492 грн / 97762 євро 868100 грн/ 27883 євро |
| Всього дій: 8 |  |  |  |  |  | ВСЬОГО коштів: 6107752 грн / 204478 євро |

курс гривні до євро НБУ на 01.07.2020р. – 29,87 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:  Черниш Світлана Степанівна -

начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради	 						                                                            Дата:  17.07.2020 р.