Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

місто Чортків

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза  - 1

- Коротка описова частина

Впровадження Плану МЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

За звітний період, окремі заходи Плану МЕР було не виконано та здійснено лише частково, а саме:

- Дію 1.1. «Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу» не виконано, оскільки фінансування дій, повязаних з підготовкою приміщень для створення Центру МЕР, було відкладено на 3-4-й квартал поточного року у зв’язку з браком коштів у першому півріччі 2019 року;

- Дію 1.4. «Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів» виконано (~65%), окрім частини у аспекті діяльності партнерства, що мала провадитися на базі Центру МЕР, відкладено до створення Центру МЕР. Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у жовтні 2019 року;

- Дія 2.1. «Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності» виконано (~85%), тимчасово (до введення в дію спеціалізованої ПАК) використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. За кошти донорів отримано програмні продукти «Єдиний реєстр земель та об’єктів комунального майна» (донор – Агенція інноваційного сталого розвитку та ресурсоефективності), «Реєстр комунального майна» (донор – U-LEAD). Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться жовтні 2019 року.

Підсумовуючи виконання Плану МЕР за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що по трьох заходах з п'яти відбулась затримка відповідно на 3 місяці (дія 1.4. та 2.1) та 6 місяців (дія 1.1).

Змін до Плану МЕР, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть:

- консультацій, тренінгів та практичної допомоги зі створення та відкриття Центру МЕР, написання проектів на отримання донорських коштів (в т.ч. грантів), розробці програм професійної освіти/підготовки/перекваліфікації;

- ознайомлення з кращими практиками європейського досвіду з питання захисту інтелектуальної власності, збору та обробки статистичної інформації.

Створення Центру МЕР потребує фінансової допомоги, вказаної в таблиці 2 «Схема фінансування» Плану МЕР в обсягах графи «Нестача фінансування».

ІІ.            Графік реалізації / план моніторингу

| Дії | Дата початку - дата завершення | заплановано | виконано | Використано бюджету, грн/євро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очікувані результати, місяці 1-6 | За графіком Незначна затримка Значна затримка Випереджаємо графік Інше |  |
| 1.1. Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу | 01.02.2019-01.07.2019 | Сформовано штат (7 осіб), укомплектовано оргтехнікою | Значна затримка (Дію не було виконано, оскільки фінансування пов'язаних дій було відкладено на 3-4 квартал поточного року у зв'язку з нестачою коштів) |  |
| 1.2. Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації | поч. 10.01.2019 | Розроблено положення про місцеве партнерство Діяльність партнерства на базі МР | За графіком | 9860 грн / 345 євро |
| 1.4. Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів | поч. 20.01.2019 | Розроблено положення про місцеве партнерство Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР | Незначна затримка (Розроблено положення про місцеве партнерство. Частково діяльність партнерства, що мала провадитися на базі Центру МЕР, відкладено до створення Центру МЕР) | 7694 грн / 270 євро |
| 2.1. Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності | 20.01.2019- 01.05.2019 | Введено в дію ПАК Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна Надано доступ до бази Завершено 01.05.2019 | Незначна затримка (Тимчасово (до введення в дію спеціалізованої ПАК) використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна. Надано доступ до бази) | 84680 грн / 2965 євро |
| 2.2. Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу | 01.02.2019-01.08.2020 | Завершено підготовчі роботи | За графіком | 692420 грн / 24244 євро |
|  |  |  | Всього | 794654 грн / 27824 євро |

курс гривні до євро на 10.07.2019р. – 28,56 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив   Черниш Світлана Степанівна

начальник Відділу укономічного розвитку,

нвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради	 						                                                                 Дата:  10.07.2019