Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року

місто Чортків

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза  - 1

І. Коротка описова частина

Впровадження Плану МЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

За звітний період, окремі заходи Плану МЕР було не виконано та здійснено лише частково, а саме:

- Дію 1.1. «Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу» не виконано, оскільки фінансування дій, повязаних з підготовкою приміщень для створення Центру МЕР, було відкладено на 1-2-й квартал 2020 року у зв’язку з нестачою коштів;

- Дію 1.3. «Модернізувати системи надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу» виконано з незначною затримкою. (~65%). Формування штату бюро, забезпечення його ОТ буде проводитись у 1-ому кварталі 2020 р. Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 2-й квартал 2020 р. Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у травні 2020 року. У зв’язку з реалізацією проекту модернізації ЦНАПу в рамках даної дії за підтримки «U-LEAD з Європою» були отримані додаткові донорські кошти, що збільшило загальну суму та співфінансування дії;

- Завершення дії 2.1. «Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності» в повному обсязі відбулося в жовтні 2019 року, як і було вказано у Звіті за 1-ше півріччя 2019 р. Фінансування дії відбулось виключно за рахунок запланованих коштів місцевого бюджету та донорських коштів (97 743 грн / 3 676 євро).

- Виконання дії 2.2. «Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу» за період 2 фази впровадження (7-12 місяці) відтерміновано у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР. Очікується, що виконання дії за вказаний період відбудеться у 2-3 кварталах 2020 року.

Виходячи з практичного досвіду впровадження плану МЕР у звітному періоді та об’єктивними обставинами, за ініціативи мера міста - голови робочої групи було прийнято рішення (протокол № 4 від 08 жовтня 2019 року) про певне коригування заходів плану МЕР, а саме:

До поточного Плану МЕР внесена дія 2.6. «Створення Індустріального парку «Chortkiv-West». Змінені Табл.1 та Табл.3 відповідно.

Розроблено та затверджено на сесії міської ради Концепцію Індустріального парку «Chortkiv-West» (рішення сесії Чортківської міської ради від 08.08.2019 року №1553), а також захищено в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Індустріальний парк «Chortkiv-West» внесено в Реєстр індустріальних парків України №43 від 03.10.2019.

Дію 2.6. «Створення Індустріального парку «Chortkiv-West» виконано за графіком.

Підсумовуючи виконання Плану МЕР за період з 01.07.2019р. по 31.12.2019р. виявилось, що по трьох заходах з семи відбулась затримка відповідно на 3 місяці (дія 1.1, 1.3. та 2.2).

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть:

- консультацій, тренінгів та практичної допомоги зі створення та відкриття бізнес-інкубаторів, Індустріального парку, Центру МЕР, тощо, написання проектів на отримання донорських коштів (в т.ч. грантів);

- ознайомлення з кращими практиками європейського досвіду з питання функціонування індустріального парку та залучення інвестицій.

Реалізація Плану дій у заплановані терміни потребує фінансової допомоги, вказаної в таблиці 2 «Схема фінансування» Плану МЕР, в обсягах графи «Нестача фінансування».

ІІ. Графік реалізації / план моніторингу

| Дії | Дата початку - дата завершення | заплановано | виконано | Використано бюджету, грн/євро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очікувані результати, місяці 7-12 | За графіком Незначна затримка Значна затримка Випереджаємо графік Інше |  |
| 1.1. Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу | 01.02.2019-01.07.2019 | Сформовано штат (1 особа), укомплектовано оргтехнікою | Значна затримка (Дію не було виконано, оскільки фінансування пов'язаних дій було відкладено на 1-2 квартал 2020 року у зв'язку з нестачою коштів) | 13194 грн / 496 євро |
| 1.2. Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації | поч. 10.01.2019 | Розроблено положення про місцеве партнерство. Діяльність партнерства відбувається на базі МР. За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 3 ФОП за бізнес-пректами МСБ | За графіком | 93600 грн / 3520 євро |
| 1.3. Модернізувати системи надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу | 01.03.2019- 01.07.2020 | Створено модернізований ЦНАП за проектом «U-LEAD з Європою» у співфінансуванні з ЧМР, впроваджено систему документообігу ВУЛИК, е-черга, кількість адмінпослуг станом на 31.12.2019 р. за переліком складає 213, штат ЦНАП збільшено на 2 од. Створено бюро по збору та обробці статистичної та соціологічної інформації | Незначна затримка (Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 2-й квартал 2020 р. Формування штату бюро та відділу, забезпечення їх ОТ буде проводитись на конкурсній основі у 1-ому кварталі 2020 р.) | 1337409 грн / 50297 євро |
| 1.4. Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів | поч. 20.01.2019 | Розроблено положення про місцеве партнерство Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР Зібрано та проаналізовано інформацію про КТР у місцевому бізнес-просторі. Розроблено програми з професійної освіти/ підготовки/перекваліфікації | За графіком | 47520 грн / 1787 євро |
| 2.1. Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності | 20.01.2019- 01.05.2019 | Використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна. Надано доступ до бази «Перелік об’єктів комунальної власності» | Інше (Виконано з незначною затримкою (див. Звіт за 1-ше півріччя 2019 р.), фінансування дії відбулось виключно за рахунок запланованих коштів місцевого бюджету та донорських коштів) | 13063 грн / 491 євро |
| 2.2. Підготовчі роботи та будівництво Бізнес-комплексу | 01.02.2019-01.08.2020 | Заплановано: Будівництво БК: Фундамент Підведення інженерних комунікацій | Значна затримка (відтермінування дії у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР) | - |
| 2.6.Створення Індустріального парку «Chortkiv-West» | поч. 03.09.2019 | Розроблено: -проект будівництва водопроводу на території промислової зони в м. Чортків; -проект будівництва побутової каналізації по вулиці Ягільницька в м. Чортків. Трансформаторна станція 35 кВт. Газопровід середнього тиску. -розроблено детальний план території земельної ділянки; -проведено презентацію та публічне обговорення концепції та детального плану території індустріального парку. Присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку | За графіком | 2599492 грн / 97762 євро |
|  |  |  | Всього | 4104278 грн / 154354 євро |

курс гривні до євро НБУ на 14.01.2020р. – 26,59 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:  Черниш Світлана Степанівна

начальник Відділу економічного розвитку,

нвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради	 						                                                                 Дата:  14.01.2020 р.