**Додаток**

**до рішення сесії міської ради**

**від 09 квітня 2019 року № 1451**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 . План заходів**  **з реалізації Програми розвитку інвестиційного клімату**  **в місті Чорткові 2017-2020 років** | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст заходу** | **Відповідальні виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовна вартість, тис.грн** | | | |
| **2017**  **рік** | **2018**  **рік** | **2019**  **рік** | **2020**  **рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що увійшли до інвестиційного портфеля міста Чортків | 1.1.Забезпечення організаційно-інформаційного супроводу інвесторів | Виконавчі органи   міської ради |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Розробка «Путівника інвестора» | Відділ муніципального розвитку інвестицій та енергоменеджменту, залучені виконавці | Міський бюджет |  | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.1.2 Виготовлення інформаційних буклетів | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту, відділ економічного розвитку та комунальної влансості | Міський бюджет | 10,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 1.3. Участь у семінарах, Всеукраїнських та Міжнародних виставках, форумах, контактно-коопераційних біржах  з представленням рекламних і презентаційних матеріалів про місто (виставкового стенда, компакт-диска ) та його інвестиційні проекти | Міський голова, заступники міського голови  Біллербек Україна перо-пухова фабрика, ТОВ “СЕ Борднеце-Україна (за погодженням). | Міський бюджет | 21,0 | 8,0 | 25,0 | 27,0 |
| 1.4 Організація та проведення спільних заходів з містами-партнерами за участю підприємств і установ міста | Виконавчі органи міської ради та муніципалітети міст-партнерів | Міський бюджет | 5,0 | - | 7,0 | - |
| 2 | Створення позитивного інвестиційного іміджу м. Чорткова | 2.1. Розробка та тиражування інвестиційного паспорта міста | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту та залученні виконавці | Міський бюджет |  | 26,0 | - | 26,0 |
| 2.2. Розроблення і виготовлення універсального фолдеру для промоційних матеріалів міста | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту та залученні виконавці | Міський бюджет | 22,0 | - | - | 25,0 |
| 2.4. Запис промо-ролика про м. Чортків на компакт-диску | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту відділ інформаційного забезпечення | Міський бюджет | 10,0 | 50,0 | - |  |
| 2.5. Виготовлення фотоальбому  «Чортків – історія і сучасність», | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту, відділ культури і туризму | Міський бюджет | - | 99,0 |  | - |
| 2.6. Виготовлення сувенірного плану м. Чортків з вказівкою на визначні пам’ятки міста | Відділ культури, туризму, національностей та релігії | Міський бюджет | 10,0 | 7,0 | 12,0 | 8,0 |
| 3 | Створення електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста | 3.2.Створення та постійне оновлення електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста | Виконавчі органи міської ради, галузеві ради підприємців (за погодженням) | Міський бюджет | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 3.3. Розміщення електронного банку даних на офіційному веб-порталі Чортківської міської ради | Відділ інформаційного забезпечення міської ради, залучені виконавці | Міський бюджет (у межах видатків на функціону-вання веб-порталу) |  |  |  |  |
| 4 | Сприяння залученню технічної допомоги | 4.1. Налагодження контактів з міжнародними та іноземними організаціями, що займаються програмами міжнародної технічної допомоги | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту міської ради |  |  |  |  |  |
| 4.2. Подання заявок на участь у програмах, проектах та конкурсах на отримання грантів та міжнародної технічної допомоги | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту | Міжнародні гранти, кошти програм, міський бюджет (співфінансу-вання) |  |  |  |  |
| 4.3. Організація та проведення ознайомчих семінарів з питань залучення інвестицій для фахівців виконавчих органів Чортківської міської ради | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту | Міський бюджет | - | 2,0 | - | 2,0 |
| Започаткувати постійно діючі курси англійської мови для спеціалітів, які беруть участь у інвестиційному процесі |  |  | 18,0 | 24.0 | 28,0 | 28,0 |
| Створення агенції економічного розвитку міста Чортків |  |  |  | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Сприяння створенню територій спеціальних режимів економічної діяльності | 5.1. Робота щодо створення індустріального парку "ЕКО- Чортків” на Західній промисловій зоні | Виконавчі органи міської ради | Міжнародні гранти, кошти програм, міський бюджет |  |  | 50,0 |  |
| **РАЗОМ з міського бюджету: 634,0** | | | | | **106,0** | **223,0** | **169,0** | **136,0** |

**Секретар міської ради Я.П.Дзиндра**