## Лист1
Додаток 1
Звіт про стан виконання плану заходів на ІV квартал 2024 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
План заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | Виконавець - Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | 31.12.2023 31.12.2024 | 2024-09-15 | Виконано | Інформація про результати проведення Відділом архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю https://www.chortkivmr.gov.ua/nasha-gromada/mistobuduvannya/monitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-ob-yektiv-zhytlovogo-ta-gromadskogo-pryznachennyaonitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malom/
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | 2023-12-31 |  | Виконано | Розпорядження міського голови № 162-од від 08.08.2023 "Про створення комісії щодо моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з нвалідністю та інших маломобільних груп населення в Чортківській міській територіальній громаді на 2023 рік". https://www.chortkivmr.gov.ua/dokymentu/ofitsijni-dokumenty-miskoyi-rady/rozporyadzhennya-miskogo-golovy/2023-rik/162-od-pro-stvorennya-komisiyi-shhodo-monitoryngu-ta-otsinky-stupenya-bezbar-yernosti-ob-yektiv-fizychnogo-otochennya-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-v-chortk/
2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, Управління соціального захисту та охорони здоров’я, Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради | 2023-07-31 |  | Виконано | Рішення сесії від 03.08.2023 №1574 "Про затвердження Програми створення безбар'єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки". https://www.chortkivmr.gov.ua/dokymentu/ofitsijni-dokumenty-miskoyi-rady/rishennya-miskoyi-rady/2023-rik/74-sesiya-chortkivskoyi-miskoyi-rady-viii-sklykannya/
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, Управління соціального захисту та охорони здоров’я, Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради | 31.12.2023 31.12.2024 |  | Виконано | https://www.chortkivmr.gov.ua/nasha-gromada/mistobuduvannya/monitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-ob-yektiv-zhytlovogo-ta-gromadskogo-pryznachennyaonitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malom/ https://www.chortkivmr.gov.ua/dokymentu/ofitsijni-dokumenty-miskoyi-rady/rozporyadzhennya-miskogo-golovy/2023-rik/162-od-pro-stvorennya-komisiyi-shhodo-monitoryngu-ta-otsinky-stupenya-bezbar-yernosti-ob-yektiv-fizychnogo-otochennya-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-v-chortk/ https://www.chortkivmr.gov.ua/dokymentu/ofitsijni-dokumenty-miskoyi-rady/rishennya-miskoyi-rady/2023-rik/74-sesiya-chortkivskoyi-miskoyi-rady-viii-sklykannya/
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях
3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | - | 2023-12-31 | - | - | -
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | - | 2023-07-31 | - | - | -
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради | 31.12..2023 | 2024-09-15 | Виконано | Інформація про результати проведення Відділом архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю https://www.chortkivmr.gov.ua/nasha-gromada/mistobuduvannya/monitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-ob-yektiv-zhytlovogo-ta-gromadskogo-pryznachennyaonitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malom/
4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | - | 31.04.2024 | - | - | -
8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | 31.12.2023 31.12.2024 | 2024-09-15 | Виконано. Наявний пандус при вході до Чортківської міської ради та підйомник у фоє міської ради. Наявний інформаційний сенсорний стіл, що містить спеціальні режими перегляду інформації для людей із вадами зору та пристрій для людей з вадами слуху. | #VALUE!
9) підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінцифри звіту за результатами моніторингу стану доступності центрів надання адміністративних послуг |  | 2024-03-31 |  |  | #VALUE!
10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг |  | 31.11.2024 |  |  | #VALUE!
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2023-12-31 | - | - | -
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Чортківська міська рада | 2023-12-31 | 2024-09-15 | Виконано у будівлі Чортківської міської ради | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки |  | 2023-12-31 | - | - | -
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях
2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях |  | 2024-12-31 | - | - | -
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек |  | 31.12.2023 31.12.2024 | - | - | -
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | 2024-06-30 |  | На виконанні
2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | 2024-12-31 |  | 2024-09-15 | Проведено оцінку
3) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу |  | 2024-12-31 |  | 2024-09-15 | Інформація про результати проведення Відділом архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю https://www.chortkivmr.gov.ua/nasha-gromada/mistobuduvannya/monitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-ob-yektiv-zhytlovogo-ta-gromadskogo-pryznachennyaonitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malom/
4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) |  | 2024-12-31 | - | - | -
5) проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю |  | 2024-12-31 | - | - | -
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд
3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | Чортківська міська рада | 2024-12-31 | 2024-05-31 | Виконано у житловому приміщенні для тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в Чортківській міській територіальній громаді по вул. Євгена Коновальця, 13-А | #VALUE!
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Балансоутримувачі спортивних споруд | 2023-12-31 | - | На виконанні | Балансоутримувачами спортивних споруд здійснюється верифікація даних щодо внесення інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд, у тому числі для забезпечення безбар'єрного доступу до занять фізичної культури для маломобільних груп населення.
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради | 2024-12-31 | 2023-09-15 | Виконано | Управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради забезпечено організацію та фінансування встановлення пандусів у наступних закладах освіти. 1. Чортківський ліцей №7 Чортківської міської ради. 2. Чортківський ліцей №5 Чортківської міської ради. 3. Інклюзивно – ресурсний центр ” Чортківської міської ради.
28.1. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю
проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю |  | 2024-12-31 | 2024-09-15 | Виконано | Інформація про результати проведення Відділом архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю https://www.chortkivmr.gov.ua/nasha-gromada/mistobuduvannya/monitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-ob-yektiv-zhytlovogo-ta-gromadskogo-pryznachennyaonitoryng-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malom/
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору
1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг |  | 2024-12-31 | - | - | -
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг
проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах |  | 31.12.2023 31.12.2024 | - | - | -
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  | 31.12.2023 31.12.2024 | - | - | -
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України |  | 2024-12-31 | - | - | -
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах |  | 2023-12-31 | - | - | -
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  | 2024-12-31 | - | - | -
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  | 2024-12-31 | - | - | -
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  | 31.12.2023 30.06.2024 | - | - | -
2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  | 2024-12-31 | - | - | -
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів
1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами |  | 31.12.2023 31.12.2024 | - | - | -
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |  | 2023-12-31 | - | - | -
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності
1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни |  | 31.09.2023 | - | - | -
2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо |  | 2023-12-31 | - | - | -
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя |  | 31.11.2023 | - | - | -
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень |  | 31.12.2023 29.02.2024 | - | - | -
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті |  | 31.12.2023 29.02.2024 | - | - | -
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях
4) впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |  | 2024-12-31 | - | Виконано
5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю |  | 2024-12-31 | 2023 | Виконано | Забезпечено
6) створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю |  | 2024-12-31 | 2023 | Виконано | Забезпечено
7) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Чортківська міська рада | 2024-12-31 | 2023 | Виконано | Наявний пристрій у приміщенні Чортківської міської ради
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку
4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання |  | 30.09.2023 | - | - | -
5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми |  | 31.12.2023 | - | - | -
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)
7) здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров’я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту |  | 2024-12-31 | - | - | -
10) впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (стандартів реабілітації та абілітації), проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я |  | 2024-12-31 | - | - | -
11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги |  | 2024-12-31 | - | - | -
88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  | 2023-12-31 | - | - | -
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення
1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей |  | 2023-12-31 | - | - | -
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою
4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях |  | 2023-12-31 | - | - | -
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам
1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування |  | 2023-12-31 | - | - | -
94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту
7) забезпечення залучення жінок —ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни |  | 2024-12-31 | - | - | -
96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення
4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося — значить живемо” у рамках реалізації соціального проекту “Активні парки — локації здорової України” |  | 2024-12-31 | - | - | -
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається |  | 2024-12-31 | - | - | -
3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  | 2023-12-31 | - | - | -
6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  | 2024-12-31 | - | - | -
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації |  | 2023-12-31 | - | - | -
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації |  | 2023-12-31 | - | - | -
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації |  | 2023-12-31 | - | - | -
7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі |  | 31.12.2024 |  | Виконано | https://www.chortkivmr.gov.ua/gromadyanam/domashnye-nasylstvo/
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”
3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів |  | 31.12.2024 | - | - | -
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади |  | 2023-12-31 |  | Забезпечено | Працює інклюзивно-ресурсний центр Чортківської міської ради
7) розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957, проведення семінарів для фахівців закладів освіти |  | 31.12.2024 | - | - | -
103.1. Забезпечення провадження діяльності щодо надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога, за участю державної установи “Школа супергероїв”
розроблення рекомендацій до організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога |  | 31.12.2024 | - | - | -
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України |  | 2023-12-31 | - | - | -
2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України |  | 31.12.2024 | - | - | -
108.1. Запровадження освітніх програм з підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності, фінансової грамотності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом підготовки та поширення навчальних матеріалів у доступних форматах
адаптація програм підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності та фінансової грамотності для сприйняття інформації особами з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, та особами з порушенням інтелектуального розвитку |  | 31.12.2024 | - | - | -
109.1. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти
1) удосконалення електронних журналів обліку успішності здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти |  | 31.12.2024 | - | - | -
2) продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти |  | 31.12.2024 | - | - | -
112.1. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об’єднань
2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами |  | 31.12.2024 | - | - | -
Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів
7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів |  | 31.12.2024 |  | Виконано | Інклюзивно – ресурсний центр Чортківської міської ради
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання |  | 2023-12-31 |  | Забезпечено
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  | 2023-12-31 | - | Немає потреби | -
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми, необхідні для заснування і провадження підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, доступні для всіх учасників ринку праці
126. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості
2) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проектів міжнародної технічної допомоги |  | 2023-12-31 | - | - | -