**Додаток 1**

**до рішення міської ради від**

**06 вересня 2019 №1565**

**Фінансове забезпечення Програми****поводження**

**з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
| Обсяг ресурсів, усього,  у тому числі: | - | 2667 | 1417 | 4084 |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| міський бюджет | - | 2667 | 1417 | 4084 |
| кошти не бюджетних джерел | - | *-* | *-* | *-* |

**Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА**

**Додаток 2**

**до рішення міської ради від**

**06 вересня 2019 №1565**

**Напрями діяльності та заходи Програми поводження**

**з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Назва напряму діяльності* | *Перелікзаходівпрограми* | *Строк виконання* | *Виконавці* | *Фінансування* | *Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.* | | | |
| *2018* | *2019* | *2020* | *Всього* |
| **1.** | Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей | Розробити та затвердити схему санітарної очистки міста Чорткова | 2019 | Чортківська міська рада | Міський бюджет | **-** | **75** | **-** | **75** |
| **2.** | Ліквідувати всі несанкціоновані звалища ТПВ в разі їх появи | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **2** | **2** | **4** |
| **3.** | Облаштування контейнерних майданчиків | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств”, КП «Чортків дім» | **-** | **200** | **200** | **400** |
| **4.** | Купівля контейнерів для збору небезпечних відходів | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **10** | **10** | **20** |
| **5.** | Рекультивація сміттєзвалища | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **50** | **50** | **100** |
| **6.** | Впровадження роздільного збору ТПВ у житловому секторі, бюджетних установах та на підприємствах | 2018-2020 | Чортківська міська рада | **-** | **50** | **50** | **100** |
| **7.** | Проведення рекламно-інформаційних, роз’яснювальних заходів щодо поводження з ТПВ із залученням засобів масової інформації, мережі інтернет, листівок, плакатів | 2018-2020 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями і засобами масової інформмації | **-** | **5** | **5** | **10** |
| **8.** | Купівля індивідуальних контейнерів для приватних домоволодінь | 2019-2020 | Чортківська міська рада | **-** | **400** | **100** | **500** |
| **9.** |  | Розроблення норм утворення твердих побутових відходів | 2019 | Чортківська міська рада | Міський бюджет | **-** | **75** | **-** | **75** |
| **10.** |  | Купівля спеціалізованого вантажного автомобіля сміттєвоза | 2019-2020 | Чортківська міська рада, КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **1200** | **700** | **1900** |
| **11.** |  | Купівля загальних контейнерів для збору ТПВ | 2019 | Чортківська міська рада, КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **600** | **300** | **900** |
|  | **РАЗОМ** |  |  |  |  | **-** | **2667** | **1417** | **4084** |

**Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА**