Додаток

 до рішення Чортківської міської ради

 від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року №\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**«Дітям міста Чорткова - якісне харчування»**

**на 2020-2022 роки**

**1. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Чортківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закони України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 3. | Розробник програми | Чортківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області |
| 4. | Співрозробники програми | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Чортківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області |
| 6. | Учасники програми | Чортківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, Тернопільська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби України, Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти міста |
| 7. | Термін реалізації програми | 2020-2022 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 195,0 тис. грн. |
| 1) | коштів міського бюджету | 195,0 тис. грн. |
| 2) | коштів інших джерел | - |

**2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Стан здоров'я дорослої людини багато в чому визначається якістю харчування саме в дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і обмінні процеси в ньому перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно розроблене й професійно організоване харчування дитини забезпечує й нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням.

 За останніми даними ВООЗ здоров'я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - від збалансованого харчування.

 Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

 Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

 Харчування у їдальнях є пріоритетним у роботі закладів освіти. З метою забезпечення здоров’я дітей, їх гармонійного розвитку, виховання культури споживання і харчування їдальня посідає одне з найважливіших місць у навчальних закладах.

 Прийняття Програми «Дітям міста Чорткова – якісне харчування» на 2020/2022 роки (далі – Програма) та залучення на її виконання коштів з міського бюджету сприятиме вирішенню проблемних питань в організації якісного харчування дітей у закладах освіти міста.

**3. Мета Програми**

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти і дошкільної освіти міста, постачання безпечних та якісних продуктів харчування і сировини, покращення матеріально-технічної бази харчоблоків, залучення до постачання харчовими продуктами добросовісних сільськогосподарських виробників, переробних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми**

Основними шляхами реалізації Програми є вирішення низки завдань:

- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

- покращення роботи мережі шкільних їдалень;

- дотримання норм харчування та калорійності страв;

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти де здійснюють харчування дітей;

- покращення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних їдалень;

- лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

Термін дії програми: 2020-2022 роки.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів міського бюджету.

**Ресурсне забезпечення Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 ріктис. грн. | 2021 ріктис. грн. | 2022 рік тис. грн. | Всього |
| Обсяг ресурсів передбачених на виконання програми, усього: | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0 |
| в т. ч. з міського бюджету | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0 |
| коштів інших джерел | - | - | - | - |

**5. Очікувані результати**

Основним завданням Програми:

* вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
* покращення роботи харчоблоків закладів освіти;
* дотримання норм харчування;
* забезпечення санітарно-епідемічних вимог;
* покращення матеріально-технічної бази харчоблоків;
* лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

Реалізація Програми дозволить забезпечити здоров’я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в закладах освіти міста.

**6. Заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів програми | Строквиконаннязаходу | Виконавці | Джерелафінансу-вання | Орієнтовні обсягифінансуваннятис. гривень, у т.ч.: | Очікуваний результат |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Участь у роботі комісій при управлінні освіти, молоді та спорту перед початком навчального року щодо готовності закладів освіти | Впродовж 2020 - 2022років перед початком навчального року | Чортківське районне управління Головного управління Держпром-споживслужби в Тернопільській області, управління освіти, молоді та спорту  | Не потребує фінансування | - | - | - | готовність закладів освіти міста перед початком навчального року  |
| 2. | Надання рекомендацій щодо роботи шкільних їдалень з питань асортименту продукції, дотримання санітарних вимог | 2020 - 2022роки | Чортківське районне управління Головного управління Держпром-споживслужби в Тернопільській області | Не потребує фінансування  | - | - | - | Забезпечення ефективної діяльності шкільних та дошкільних їдалень |
| 3. | Проведення моніторингових лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (дослідження води, готових страв, змивів з об’єктів навколишнього середовища та обладнання) | 2020 - 2022роки, згідно затверджено за плану | Чортківське районне управління Головного управління Держпром-споживслужби в Тернопільській області | - | - | - | - | Лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей |
| 4. | Лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються для харчування дітей за показниками безпеки і якості | 1 раз в квартал, відповідно до затвердженого плану Програми / позапланово, при виникненні підозри | Чортківське районне управління Головного управління Держпром-споживслужби в Тернопільській області, Тернопільська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби України | Міський бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей |
| **ВСЬОГО:** | **65,0** |  **65,0** | **65,0** | **195,0** |

**7. Координація та контроль за ходом виконання програми**

 Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління освіти, молоді та спорту міської ради.

 Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управління освіти, молоді та спорту міської ради до 01 грудня звітного року.

 Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління освіти, молоді та спорту міської ради інформує голову міської ради щороку  до 20 грудня, протягом  терміну  її  реалізації.