Додаток 1

**ПРОЄКТНА ЗАЯВКА**

**Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню**

**будівель Чортківської ЗОШ І - ІІІ ст. № 7, Чортківської міської**

**ради Тернопільської області**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX, на досягнення якої спрямована реалізація проєкту | Реалізація програми “Спроможна школа для кращих результатів” |
| 2. Напрямок проєкту відповідно до пункту 3 Порядку та умов | Проєкт пов'язаний з капітальним ремонтом із впровадженням заходів по енергозбереженнюбудівель Чортківської ЗОШ І - ІІІ ст. № 7, Чортківської міської ради Тернопільської області |
| 3. Мета проєкту | **Мета проєкту** полягає у створенні комфортних умов для навчання і виховання дітей в Чортківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 та покращення технічного стану будівлі. |
| 4. Обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту | Чортківська міська територіальна громада із центром у м. Чорткові налічує 10 закладів загальної середньої освіти. На сьогоднішній день для влади громади є пріоритетним завданням здійснити комплекс енергоефективних заходів у Чортківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, в якій працюють 47 педагогічних працівників та відвідують 490 дітей. Будівля школи 4-ох поверхова, цегляна, яка побудована в 1974 році. Покрівля – плоска суміщена. Підвал не опалюється. Загальна опалювальна площа – 4150 кв.м. Тип опалення – централізоване.В попередні роки в будівлі проводилися окремі ремонтні роботи: часткова заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, проведено частковий ремонт будинкової системи опалення, лампи розжарювання та люмінесцентні лампи частково замінені на світлодіодні.В 2018 році проведено енергетичний аудит будівлі, за результатами якого встановлено невідповідність теплотехнічних характеристик її огороджуючих конструкцій діючим в Україні нормам. Зокрема, негативно впливають на експлуатацію будівлі (відсутність системи автоматичного погодного регулювання теплового потоку, велика зношеність опалювального обладнання). Через незадовільний стан інженерних систем будівлі відбувається нерівномірна подача тепла. В частині приміщень не дотримуються норми щодо температурного режиму.Оскільки на даний час всі витрати - фонд заробітної плати та утримання приміщень лягло на плечі новоутвореної громади. Тому на даному етапі виникає гостра потреба   державних вкладень  в створенні  плацдарму для подальшого безперебійного та сталого розвитку Чортківської міської територіальної громади. |
| 5. Завдання проєкту | **Завданням проєкту** є втілення сучасних енергозберігаючих технологій: підвищення експлуатаційних якостей будівлі школи та ефективне використання бюджетних коштів та використання додаткових можливостей для розвитку соціальної сфери Чортківської МТГ шляхом залучення бюджетних коштів на розвиток інфраструктури громади. |
| 6. Основні заходи проєкту | В рамках проєкту планується реалізація наступних заходів:* встановлення ІТП – до 15.10.2020;
* встановлення нової системи опалення – до 15.10.2020;
* утеплення стін будівлі – до 01.11.2020;
* заміна вікон і зовнішніх дверей на енергозберігаючі - до 01.11.2020;
* утеплення горища даху та тришарова покрівля – до 01.12.2020.
 |
| 7. Очікувані результати реалізації проєкту | а) фінансова сталість:реалізація проєкту є економічно-ефективним для подальшого розвитку та діяльності МТГ і сприятиме посиленню фінансово-економічної спроможності громади;б) інституційна сталість:реалізація проєкту значно посилить спроможність громади та зміцнить позиції МТГ для подальшого розвитку та розширення громади;в) політична сталість:реалізація наших планів безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі. |
| 8. Індикатори досягнення результатів реалізації проєкту | 1.Встановлення не менше 1 нового утепленого горища даху 2.Встановлення 100% нових енергоефективних вікон та зовнішніх дверей школи3.Утеплення не менше 4000 м2 стін мінеральною ватою товщиною щонайменше 100 мм4.Збільшення кількості встановлених містом ІТП на 10%5.Проведення реконструкції системи опалення на 100 %6.Збільшення кількості термомодернізованих бюджетних установ на 10%.7.Зменшення кількості споживання паливно-енергетичних ресурсів щонайменше на 30%.8.Зменшення кількості викидів СО2 щонайменше на 100 т/рік |
| 9. Вплив реалізації проєкту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг | * встановлення ІТП;
* встановлення нової системи опалення;
* утеплення стін будівлі;
* заміна вікон і зовнішніх дверей на енергозберігаючі;
* утеплення горища даху та тришарова покрівля.
 |
| 10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення) | «Про затвердження стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки» від 21.03.2019 р. №1422 |
| 11. Загальна вартість проєкту (тис. гривень) | 15500,0 тис.грн. |
| 12. Фактичні обсяги фінансування проєкту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проєктів) (тис. гривень) | Часткова заміна системи опалення (поточний ремонт) на суму 143,8 тис. грн. |
| 13. Частка співфінансуванняпроєкту у поточному році з місцевого бюджету (у відсотках загальної вартості проєкту) | 30%Експертний висновок 03/03-03/20/А від 03.03.2020 року |
| 14. Строк завершення проєкту | До 31.12.2020 року |
| 15. Стан реалізації проєкту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних будівельних робіт (для розпочатих проєктів) |  |
| 16. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проєкту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки | Ціновий ризик, який пов'язаний із ростом цін на виконання та закупівлю матеріалів. У разі виникнення даного ризику, Чортківська міська рада бере на себе зобов’язання по усуненню даного ризику. |
| 17. Відповідальні особи місцевої ради за реалізацію проєкту | Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Тернопільської області. |
| 18. Контактні дані відповідальних осіб (електронна адреса, номер телефону) | 48500 м. Чортків, Тернопільської обл., вул. Тараса Шевченка, 21Тел.:(03552) 2-12-77, yomschmr@chortkivmr.gov.ua |

**Міський голова Володимир ШМАТЬКО**

Людмила Поліщук (03552) 2-12-77

 Додаток 2

**КАРТКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Найменування закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7Чортківської міської ради Тернопільської областіЄДРПОУ: 24618977 |
| 2. Код закладу освіти в Державній інформаційній системі освіти | * Код ДІСО: 18528
 |
| 3. Місцезнаходження закладу освіти | * 48501, вул.. Шевченка, буд. 25, м. Чортків, Тернопільська область
 |
| 4. Тип закладу освіти | Середня загальноосвітня школа |
| 5. Статус закладу освіти (опорний/не опорний) | Не є опорним закладом чи його філією |
| 6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких заклад освіти реалізує освітні програми  | Перший, другий, третій |
| 7. Найменування засновника закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська міська рада, ЄДРПОУ:24636045 |
| 8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад освіти | 19202100000 |
| 9. Дані про керівника закладу освіти (ПІБ, електронна адреса, номер телефону)  | Скриник Віталій Ярославович,E-mail: chortkiv\_school7@ukr.net, тел.:(035)522-16-62,(097)403-41-13 |
| 10. Мови навчання у закладі освіти | українська |
| 11. Загальна кількість учнів закладу освіти | 490 учнів |
| 12. Проєктна потужність закладу освіти із зазначенням співвідношення між проєктною потужністю та фактичною кількістю учнів закладу освіти | 720 учнів |
| 13. Кількість  педагогічних працівників у закладі освіти | 47 педагогічних працівників |
| 14. Кількість ставок педагогічних працівників у закладі освіти | 48,80 ставок |
| 15. Кількість інших працівників у закладі освіти | 15 інших працівників |

Додаток 3

**ПРОЄКТНА ЗАЯВКА**

**Капітальний ремонт харчоблоку Чортківської спеціалізованої**

**школи – інтернату № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені**

**Романа ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської області**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX, на досягнення якої спрямована реалізація проєкту | Реалізація програми “Спроможна школа для кращих результатів” |
| 2. Напрямок проєкту відповідно до пункту 3 Порядку та умов | Проєкт пов'язаний зкапітальним ремонтом харчоблоку Чортківської спеціалізованоїшколи – інтернату № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів іменіРомана ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської області  |
| 3. Мета проєкту | **Метою даного проєкту** є оновлення харчоблоку як шлях до здорового харчування і збереження здоров’я учнів, урізноманітнення страв для учнів завдяки сучасному обладнанню, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії.Впровадження проєкту дозволить досягти забезпечення повноцінних комфортних умов праці кухарям і високоякісного процесу приготування їжі для учнів та працівників закладу освіти. |
| 4. Обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту | У навчальному закладі навчається 372 учні в 19 класах. Серед них наявні 3 спортивних профільних класи, у яких займаються 68 учнів. У закладі освіти запроваджено багаторазове харчування. Для повноцінного функціонування вищезазначеного закладу загальної середньої освіти та створення належних умов виникла ситуація термінового капітального ремонту харчоблоку .Оскільки стан приміщення і наявна техніка застарілі і потребують повного оновлення. Керамічна плитка на підлозі та стінах знаходяться в незадовільному стані. Електромережі - зношені, не відповідають сучасним вимогам і не здатні забезпечити використання наявних електроприладів, тобто проводка не витримує напруги і часто виходить з ладу. Харчоблок потребує якісної сучасної мідної електромережі з високою провідністю та більшою потужністю. Також незадовільний стан сантехнічних мереж, каналізація і труби водовідведення постійно протікають, що спричиняє численні незручності в процесі роботи на кухні, а також є неприпустимим з боку санітарних норм у закладі.  |
| 5. Завдання проєкту | Реалізація проєкту має довгострокові наслідки та забезпечить: - створення енергоефективного приміщення харчоблоку, який передбачає зменшення рівня споживання електричної енергії шляхом встановлення якісного технологічного обладнання;- перетворення застарілого приміщення харчоблоку у сучасне і комфортне середовище;- удосконалення технології приготування та контролю якості страв, гарантія безпечності страв для здоров’я дітей й усунення негативного впливу людського чинника шляхом автоматизації праці кухарів; - дотримання вимог, нормативно – правових актів України, щодо організації харчування в закладах освіти;- покращення умов праці працівників харчоблоку для розвитку соціально-економічної самодостатності Чортківської міської територіальної громади.  |
| 6. Основні заходи проєкту | * встановлення якісної сучасної мідної електромережі з високою провідністю та більшою потужністю – до 01.09.2020;
* заміна сантехнічних мереж, каналізації та труби водовідведення – до 01.09.2020;
* встановлення якісного технологічного обладнання –до 01.09.2020;
* утеплення стін будівлі – до 01.11.2020;
* заміна зовнішніх та внутрішніх дверей на енергозберігаючі - до 01.11.2020;
* утеплення горища даху – до 31.12.2020.
 |
| 7. Очікувані результати реалізації проєкту | а) фінансова сталість:реалізація проєкту є економічно- ефективним для подальшого розвитку та діяльності МТГ і сприятиме посиленню фінансово-економічної спроможності громади;б) інституційна сталість:реалізація проєкту значно посилить спроможність громади та зміцнить позиції МТГ для подальшого розвитку та розширення громади;в) політична сталість:реалізація наших планів безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі. |
| 8. Індикатори досягнення результатів реалізації проєкту | 1.Закупка не менше 5 од. нового енергоефективного обладнання на кухню не нижче класу А.2.Встановлення не менше 1 нової системи вентиляції повітря 3.Заміна не менше 50 м водопровідних та каналізаційних труб |
| 9. Вплив реалізації проєкту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг | Реалізація проєкту забезпечить оновлення харчоблоку як шлях до здорового харчування і збереження здоров’я учнів, урізноманітнення страв для учнів завдяки сучасному обладнанню, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії.Впровадження проєкту дозволить досягти забезпечення повноцінних комфортних умов праці кухарям і високоякісного процесу приготування їжі для учнів та працівників закладу освіти. |
| 10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення) | «Про затвердження стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки» від 21.03.2019 р. №1422 |
| 11. Загальна вартість проєкту (тис. гривень) | 10500 тис.грн. |
| 12. Фактичні обсяги фінансування проєкту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проєктів) (тис. гривень) | 294,0 тис. грн. – заміна вікон на енергозберігаючі з трійним склопакетом. |
| 13. Частка співфінансуванняпроєкту у поточному році з місцевого бюджету (у відсотках загальної вартості проєкту) | 30%Експертний висновок №57/03-20 від 05.03.2020 року |
| 14. Строк завершення проєкту | До 31.12.2020 |
| 15. Стан реалізації проєкту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних будівельних робіт (для розпочатих проєктів) |  |
| 16. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проєкту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки | Ціновий ризик, який пов'язаний із ростом цін на виконання та закупівлю матеріалів. У разі виникнення даного ризику, Чортківська міська рада бере на себе зобов’язання по усуненню даного ризику. |
| 17. Відповідальні особи місцевої ради за реалізацію проєкту |  Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Тернопільської області.  |
| 18. Контактні дані відповідальних осіб (електронна адреса, номер телефону) | 48500 м. Чортків, Тернопільської обл., вул. Тараса Шевченка, 21Тел.:(03552) 2-12-77, yomschmr@chortkivmr.gov.ua |

**Міський голова Володимир ШМАТЬКО**

Людмила Поліщук (03552) 2-12-77

Додаток 4

**КАРТКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Найменування закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська спеціалізована школа – інтернат № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені Романа ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської областіЄДРПОУ: 21168850 |
| 2. Код закладу освіти в Державній інформаційній системі освіти | * Код ДІСО: 18529
 |
| 3. Місцезнаходження закладу освіти | * 48501, вул.Коновальця, буд. 13, м. Чортків, Тернопільська область
 |
| 4. Тип закладу освіти | Заклад загальної середньої освіти |
| 5. Статус закладу освіти (опорний/не опорний) | Не є опорним закладом чи його філією |
| 6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких заклад освіти реалізує освітні програми  | Перший, другий, третій |
| 7. Найменування засновника закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська міська рада, ЄДРПОУ: 24636045 |
| 8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад освіти | 19202100000 |
| 9. Дані про керівника закладу освіти (ПІБ, електронна адреса, номер телефону)  | Яремко Тетяна ВолодимирівнаE-mail: chortkiv\_internat@ukr.netТел. : (035)522-28-90(0980125-35-70 |
| 10. Мови навчання у закладі освіти | Українська |
| 11. Загальна кількість учнів закладу освіти | 376 учнів |
| 12. Проєктна потужність закладу освіти із зазначенням співвідношення між проєктною потужністю та фактичною кількістю учнів закладу освіти | 400 учнів |
| 13. Кількість  педагогічних працівників у закладі освіти | 47 педагогічних працівників |
| 14. Кількість ставок педагогічних працівників у закладі освіти | 58,25 ставок |
| 15. Кількість інших працівників у закладі освіти | 24 інших працівника |