Додаток 1

Напрямки діяльності для реалізації  Програми на 2021-2023 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Усього | 2021 | 2022 | 2023 |
| Завдання 1. Популяризація української культури та мови в громаді, формування історичної свідомості. | Захід 1. Проведення інтерактивних заходів, спрямованих на промоцію книг та читання (проведення зустрічей з авторами, презентації книг,ознайомлення з новинками сучасної літератури). | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 105 | 35 | 35 | 35 |
|  | Захід 2. Підтримка фестивалів і заходів спрямованих на популяризацію українського культурного продукту. (згідно додатку №2) | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  | Захід 3. Створення якісного україномовного продукту та його промоція. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 75 | 25 | 25 | 25 |
|  | Захід 4. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного середовища. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Завдання 2. Удосконалення бібліотечної справи та розвиток читання. | Захід 1. Створення стратегії вирішення проблеми оновлення бібліотечних фондів. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  | Захід 2. Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 3. Поповнення бібліотечних фондів продукцією періодичного видання. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |
|  | Захід 4. Формування електронних каталогів. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 90 | 30 | 30 | 30 |
| Завдання 3. Підтримка закладів культури МТГ. | Захід 1. Проведення капітальних ремонтів будівель закладів культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Захід 2. Реорганізація закладів культури, поліпшення умов їх функціонування. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 350 | 150 | 100 | 100 |
|  | Захід 4. Сприяння гастрольній діяльності творчих колективів при закладах культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 5. Визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 210 | 70 | 70 | 70 |
|  | Захід 6. Розвиток співпраці закладами культури інших територіальних одиниць України та з-за кордону. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 7. Сприяння у створенні нових музейних проектів, виставок, воркшопів тощо. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  | Захід 8. Впровадження сучасних технологій в роботу закладів культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 60 | 50 | 40 |
| Завдання 4. Підтримка митців та мистецьких ініціатив. | Захід 1. Організація конкурсів для реалізації мистецьких проектів та присвоєння премій митцям та мистецьким ініціативам. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 500 | 100 | 200 | 200 |
|  | Захід 2. Проведення індивідуальних презентацій, концертів, виставок й ін.. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 135 | 45 | 45 | 45 |
|  | Захід 3. Сприяння випуску книг, фото-книг, музичних композицій та студійних альбомів тощо. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 490 | 120 | 250 | 120 |
| Завдання 5. Підтримка культурної спадщини. | Захад 1. Організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 390 | 130 | 130 | 130 |
|  | Захід 2. Підготовка проектної документації та паспортизація пам'яток культурної спадщини | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 105 | 35 | 35 | 35 |
|  | Захід 3. Виконання комплексних проектних робіт з реставрації пам'яток та їх консервації. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 4. Проведення реставраційних робіт, пам'яток культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Захід 5. Вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'ятко-охоронного досвіду і можливостей його застосування у місті. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 120 | 40 | 40 | 40 |
|  | Захід 6. Поширення інформації для популяризації об'єктів культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 90 | 30 | 30 | 30 |
|  | Захід 7. Виготовлення друкованої продукції про пам'ятки культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 75 | 25 | 25 | 25 |
|  | Захід 8. Організація конференцій, та подій просвітницького характеру у сфері охорони та популяризації культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 180 | 60 | 60 | 60 |
| Завдання 6. Відзначення державних свят, пам’ятних дат, місцевого та загальнодержавного рівня, вшанування сучасних героїв та видатних постатей, промоція історично-культурних об’єктів. | Захід 1. Проведення святкувань державних свят, ювілеїв, видатних подій. (згідно додатку №2) | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  | Захід 2. Вшанування видатних особистостей. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 240 | 80 | 80 | 80 |
|  | Захід 3. Ознакування місць пов'язаних із видатними діячами, історичними подіями, сучасними героями. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Завдання 7. Проведення інтерактивних заходів, навчань, тренінгів. | Захід 1. Проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, навчань. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 110 | 30 | 50 | 30 |
| Завдання 8. Співфінансування проектів у галузі культури, які можуть бути реалізовані на території громади. |  | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 9200 | 500 | 4000 | 4700 |
| Всього: |  |  |  |  | 19 365 | 3 815 | 7 505 | 8 045 |

Секретар міської ради                                                                 Я.П.ДЗИНДРА