Додаток 1

**Напрямки діяльності для реалізації Програми на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напрямку діяльності *(пріоритетні завдання)*** | **Зміст заходів програми** | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,  тис. грн** | | | | |
| **Джерела фінансування** | **Усього** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Завдання 1.**  Популяризація української культури та мови в громаді, формування історичної свідомості. | **Захід 1.**  Проведення інтерактивних заходів, спрямованих на промоцію книг та читання (проведення зустрічей з авторами, презентації книг,ознайомлення з новинками сучасної літератури). | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 90 | 20 | 35 | 35 |
|  | **Захід 2.**  Підтримка фестивалів і заходів спрямованих на популяризацію українського культурного продукту. (*згідно додатку №2*) | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  | **Захід 3.**  Створення якісного україномовного продукту та його промоція. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 100 | 30 | 35 | 35 |
|  | **Захід 4.**  Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного середовища. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |
|  | **Захід 5.**  Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 270 | 70 | 100 | 100 |
|  | **Захід 6.**  Поповнення бібліотечних фондів продукцією періодичного видання. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |
|  | **Захід 7.**  Формування електронних каталогів. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 90 | 30 | 30 | 30 |
| **Завдання 2.**  Підтримка закладів культури МТГ. | **Захід 1.**  Сприяння гастрольній діяльності творчих колективів при закладах культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Захід 2.**  Визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 200 | 60 | 70 | 70 |
|  | **Захід 3.**  Розвиток співпраці закладами культури інших територіальних одиниць України та з-за кордону. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Захід 4.**  Сприяння у створенні нових музейних проектів, виставок, воркшопів тощо. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  | **Захід 5.**  Впровадження сучасних технологій в роботу закладів культури. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 60 | 50 | 40 |
| **Завдання 3.**  Підтримка митців та мистецьких ініціатив. | **Захід 1**.  Організація конкурсів для реалізації мистецьких проектів та присвоєння премій митцям та мистецьким ініціативам. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 500 | 100 | 200 | 200 |
|  | **Захід 2.**  Проведення індивідуальних презентацій, концертів, виставок й ін.. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 130 | 40 | 45 | 45 |
|  | **Захід 3.**  Сприяння випуску, закупівля історико-культурних видань, пов’язаних із Чортківською МТГ, популяризацією історії, культури, видатних особистостей краю, а також музичних композицій та студійних альбомів тощо. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 490 | 405 | 40 | 45 |
| **Завдання 4.**  Підтримка культурної спадщини. | **Захід 1.** Організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 390 | 130 | 130 | 130 |
|  | **Захід 2.**  Підготовка проектної документації та паспортизація пам'яток культурної спадщини | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 270 | 200 | 35 | 35 |
|  | **Захід 3.** Виконання комплексних проектних робіт з реставрації пам'яток та їх консервації. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Захід 4.**  Поширення інформації для популяризації об'єктів культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 90 | 30 | 30 | 30 |
|  | **Захід 5.**  Виготовлення друкованої продукції про пам'ятки культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 75 | 25 | 25 | 25 |
|  | **Захід 6.**  Організація конференцій, та подій просвітницького характеру у сфері охорони та популяризації культурної спадщини. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 180 | 60 | 60 | 60 |
| **Завдання 5.**  Відзначення державних свят, пам’ятних дат, місцевого та загальнодержавного рівня, вшанування сучасних героїв та видатних постатей, промоція історично-культурних об’єктів. | **Захід 1.**  Проведення святкувань державних свят, ювілеїв, видатних подій.  (*згідно додатку №2*) | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  | **Захід 2.**  Вшанування видатних особистостей. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 240 | 80 | 80 | 80 |
|  | **Захід 3.**  Ознакування місць пов'язаних із видатними діячами, історичними подіями, сучасними героями. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |
| **Завдання 6.**  Проведення інтерактивних заходів, навчань, тренінгів. | **Захід 1.**  Проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, навчань. | Управління культури релігії та туризму |  | Місцевий бюджет | 110 | 30 | 50 | 30 |
| **Всього:** |  |  |  |  | 4 695 | 1 810 | 1 455 | 1 430 |

**Секретар міської ради                                                                 Ярослав ДЗИНДРА**