Додаток

до рішення міської ради

від 01 липня 2021 року № 548

ПАСПОРТ

Програми святкування Дня міста Чорткова

у 2021 році

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого докумен та про розроблення програми | Рішення Чортківської міської ради від 01 липня 2021 № «» |
| 3. | Розробник програми | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Відділ муніципального розвитку, міжнародного співробітництва та енергоефективності Управління освіти, молоді та спорту |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Чортківська міська рада |
| 7. | Учасники програми | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради Відділ муніципального розвитку, міжнародного співробітництва та енергоефективності Управління освіти, молоді та спорту Комунальне підприємство «Чортківський туристично-інформаційний центр» Чортківська публічна бібліотека Центр культурних послуг м. Чортків ім..К.Рубчакової |
| 8. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 439 610,00 гривень |
| 10.1. | коштів міського бюджету | 439 610,00 гривень |
| 10.2. | коштів інших джерел | - |

1. Загальні положення

Програма святкування Дня міста Чорткова 11-12 липня 2021 року (надалі – Програма) розроблена відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Наказу Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України «Про затвердження положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї» від 01.11.2000 року № 2111, з метою утвердження національних та історичних традицій.

2. Виконавці Програми

Виконавцями Програми є управління культури та мистецтв Чортківської міської ради у співпраці з відділом муніципального розвитку, міжнародного співробітництва та енергоефективності, управлінням освіти, молоді та спорту та комунальне підприємство «Чортківський туристично-інформаційний центр».

3. Мета і завдання Програми

Метою Програми є залучення громади міста Чортків до святкування Дня міста, відображення його сучасного образу та підкреслення унікальності міста і його мешканців шляхом проведення різноманітних заходів.

4. Основними завданнями Програми є:

- відзначення на належному рівні Дня міста;

- ознайомлення глядачів з творчими колективами та спортивними командами Чорткова;

- об’єднання влади, церковних громад, громадських організацій, жителів міста та гостей під час святкування;

- налагодження партнерства з іншими містами України та ближнього зарубіжжя через замученість творчих колективів, спортивних команд, окремих виконавців у святкових заходах.

5. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів та в межах видатків міського бюджету, передбачених на святкування Дня міста, інших коштів не заборонених чинним законодавством.

Фінансування з міського бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на 2021 рік.

Заходи Програми

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Сума фінансування (гривень) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Урочисте відкриття Першої спартакіади Чортківської територіальної громади громади | 11.07.2021 | управління освіти, молоді та спорту міської ради | Міський бюджет | - |
| 2. | Туристично-спортивний велоквест «Місто на педалях» | 11.07.2021 | КП «Чортківський туристично-інформаційний центр» | Міський бюджет | 4000,00 |
| 3. | Творча зустріч з письменником та журналістом Остапом Дроздовим | 11.07.2021 | Чортківська публічна бібліотека | Міський бюджет | 2000,00 |
| 4. | Велика концертна програма «Передсвяткове» за участю творчих колективів, артистів, танцювальних студій Чортківської громади | 11.09 | Управління культури та мистецтв міської ради; Центр культурних послуг м. Чортків ім.. К. Рубчакової | Міський бюджет | 38000,00 |
| 5. | Урочисте відкриття свята за участю військового оркестру 194 понтонно-мостовий полк з міста Новомосковськ | 12.07.2021 | Управління культури та мистецтв міської ради | Місцевий бюджет | 35000,00 |
| 6. | Відкриття та презентація виставки живопису Марії Фіняк | 12.07.2021 | Чортківська публічна бібліотека | Міський бюджет | 500,00 |
| 7. | Запуск мистецького проекту «Майстерка Чоркова» (презентація народних ремесл, майстер-класи, ярмарок-продаж виробів народний майстрів ) | 12.07.2021 | Управління культури та мистецтв міської ради | Міський бюджет | 6000,00 |
| 8. | Церемонія нагородження подяками та подарунками | 12.07.2021 | Управління культури та мистецтв міської ради | Міський бюджет | 30000,00 |
| 9. | Святковий концерт за участю творчих колективів Центру культурних послуг м. Чортків ім.. К. Рубчакової, АСАФАТОV (екс-«Jazzforacat»), Арсена Мірзояна | 12.07.2021 | Управління культури та мистецтв міської ради; Центр культурних послуг м. Чортків ім.. К. Рубчакової | Міський бюджет | 157940,00 |
| 10. | Виступ театру світла «Metanoia» | 12.07.2021 | Управління культури та мистецтв міської ради | Міський бюджет | 18110 |

6. Очікувані результати виконання Програми

Основним результатом виконання Програми має стати збільшення потоку туристів у місто Чортків, як наслідок формування привабливого та конкурентного туристичного продукту міста, що потягне за собою розвиток туристичної та взаємопов’язаних з нею галузей, збільшення грошових надходжень. Проведення ярмарків народних промислів та інших, подібних масових заходів сприятиме культурному обміну, прищепленню до місцевих традицій, збереженню самобутньої культури нашого краю.

Секретар міської ради                                                              Ярослав ДЗИНДРА