**Додаток 2**

 **до рішення міської ради**

 **від 29 жовтня 2021 р. № 681**

**Програма підготовки та відзначення**

**500-ліття Чортківської магдебурії у 2022 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СФЕРА/ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ** | **ЗАХОДИ, ПОДІЇ, ПРОЕКТИ, АКЦІЇ** | **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ** | **ПАРТНЕРИ** |
| МЕДІА/Заєць Т.Шликов О. | Напрацювання та затвердження комунікаційної стратегії Чортківської міської ради щодо реалізації події 2022 року | Жовтень-грудень 2021 | \_ |
| 1. Видавництво глянцю про ЧОРТКІВ + розповсюдження його 461 містом України (включатиме календар усіх заходів на 2022 рік) | Листопад 2021- Лютий 2022 | Катерина Хорощак – українське медіа;Анатолій Зозуляк – графічний редактор. |
| 2. Зйомка, монтаж та просування інформаційно-рекламного відеоролику про 2022 рік у Чорткові (відео-запрошення на події) через амбасадорів міста.2.1. Створення короткого метру про хід святкувань у Чорткові протягом 2022 року | Листопад 2021–Січень 2022 2022 рік | DocNoteFilm – студія документального українського кіно (К. Кляцкін). |
| 3. Створення та наповнення сторінки «500 днів до 500 ліття» (інформування громадськості про усі підготовчі заходи щодо святкування ювілею) | З 22.05.2021 постійно | Асоціація відкритих міст |
| 4. Розробка рекламних постерів, банерів, сітілайтів та їх розміщення на рекламних площадках (дорога M19, обласні центри, столиця) | Листопад 2021-Вересень 2022 | Тернопільска ОДАСлужба автомобільних доріг у Тернопільській області;Територіальні громади «Теплого Поділля» |
| 5. Інформаційна присутність Чорткова у соціальних мережах, електронних енциклопедіях, на туристичних сайтах в інформаційних блогах, тощо (напрацювання історичних текстів, коротких сторичних довідок, туристичних візитівок про Чортків) | Протягом 2022  | Петро Федоришин – автор, Микола Шевчук |
| 6. Таргетинг, просування інформації про події 2022 у ЗМІ. | Протягом року | Віктор СорокаХристина ШкабарРоман Ващук (посол України в Канаді);національні телеканали, амбасадори- відомі особистості |
| 8. Використання інформаційних ресурсів у колах діаспорчан про анонсування події | Протягом року | Василь МахноАнастасія Лапіна |
| 9. Пост-челендж у соціальних мережах між першими особами країни та послами: «Я їду у Чортків» | січень-вересень 2022 року | Міністерство культури України, народні депутати В. Гевко, Є. Кравчук |
|  | 10. Створення пересувної фотовиставки «СВІТлини з Чорткова» для запуску мандрівної фотовиставки виставковими площами України та Європи | Грудень 2021- Лютий 2022 | Домініканський костел,Спілка фотохудожників України,  фотографи Чорткова  |
| ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Школьницький Б. | 1.Запуск чат-бота «Чортків ЗАПРОШУЄ» | З січня 2022 |  |
| 2. Створення, керівництво та наповнення одно сторінкового сайту про 500-ліття Чортківської магдебурії (події, локації, хед-лайнери, партнери, розклади, інформація по букінгу тощо) | З грудня 2021 | Асоціація відкритих міст |
| 3. Виготовлення та впровадження еклектронної карти гостя Чорткова | З січня 2022 | Чортківський ТІЦ, місцеві ресторатори, готельєри та підприємці у сфері послуг |
| АЙДЕНТИКА/ ТУРИЗМ/ ГОСТИННІСТЬ Гречківський С. | 1. Очолити та провадити процес створення бренду «Чортків 500» із подальшим використанням напрацювань для популяризації подій ювілейного року. | Жовтень -Листопад 2021 року | Еліна Лапан та маркетингова компанія «THEMOON» |
| 1. Облаштування ТІЦу (фізична установа та юридична адреса) – сучасний візит-центр міста і громади | 2021-Березень 2022 року |  |
| 2. Створення, наповнення та просування туристичної інтернет-платформи з переліком усіх туристичних продуктів, локацій, послуг, партнерів, спеціальних подій до ювілейного року | Листопад 2021 – Січень 2022 | Управління туризму Тернопільської ОДА; Сергій Підмогильний, громади «Теплого Поділля» |
| 3. Формування волонтерської групи гідів з числа шкільної та студентської молоді та людей поважного віку + запровадження челенджу «FreeGaysTrip» | Грудень 2021 – Квітень 2022 | Молодіжна міська рада;Українська академія лідерства |
| 4. Розробка туристичного квесту пам’ятками архітектури через міні-статуетки (платформа, моб.додаток, QR-коди з табличками) | Жовтень 2021-Березень 2022 | Волонтерська група БУР; «Пізнай Своє» |
| 5. Розробка туристичних маршрутів (піші по місту, виїзні по громаді, вікенди по «Теплому Поділлі»; вело екскурсії «Коло Білого Потоку», тощо ) | Протягом року | Туристичний кластер «Тепле Поділля», Сергій Підмогильний, Ростислав Яцків |
| 6. Розробка, виготовлення сувенірної продукції з врахуванням кінцевого продукту брендування. | Жовтень – Січень 2022 |  |
|  |  |  |  |
| АРХІТЕКТУРА, ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯГрещук В. | 1. Розробка програми відновлення та реконструкції архітектурних пам’яток Чорткова | 2021 | Ярослав Пелехатий, Юрій Вербовецький |
| 2. Оновлення/виготовлення ПКД на реставрацію пам’яток архітектури, ринкової та центральної площі міста | 2021-2022 |  |
| 3. Створення єдиної платформи з усіма важливими архітектурними об’єктами міста (історія, світлини, призначення та функціонування) з інсайтом через QR-коди на фасадах | Листопад 2021 – Лютий 2022 |  |
| 4. Створення/оновлення публічного відкритого простору для гостей міста на центральній площі міста/ в парку/ інших місцях | Протягом 2022 року |  |
| 5. Підсвітка пам’яток архітектури: Костел, Замок, Будівля Ратуші, Торгові ряди | Протягом 2022 року | ТОВ «ВАТРА» |
| Координування процесів будівництва Креативного ХАБу «Територія успіху» | Протягом 2022 року |  |
| ОСВІТА, НАВЧАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ Поліщук Л. | 1. Напрацювання та запровадження курсу (факультатив) шкільної програми з вивчення історії Чорткова (у співпраці з факультетом історії ТНПУ ім. В. Гнатюка) |  Грудень 2021 – Травень 2022 | ТНПУ ім.В.Гнатюка, Володимир Мисько, Петро Федоришин |
| 2. Реалізація проекту історично-краєзнавчого характеру «Чортків. Повернення» із детальним вивченням історії закладів та установ міста, людей та постатей, які із ними пов’язані із створенням кінцевого продукту - HistoryLOOK&BOOK (виставка-премєра та друковане видання) | Січень – Грудень 2022 року | Взаємопартнерство між усіма установам, організаціями, підприємствами міста |
| 3. Заснування клубу дебатерів ім. Богдана Гаврилишина на базі усіх закладів середньої освіти міста | Березень 2022 | Фонд Богдана Гаврилишина  |
| 4. Діловий перформанс «Зустріч випускників «усіх часів та народів»» | Квітень-Травень 2022 року |  |
| СПОРТ та СПОРТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ Нагірний В.Пироговський Р. | 1. Проведення футбольного чемпіонату серед діаспорчан | Липень 2022 |  |
| 2. Велоперегони «Білі ночі»  | Травень 2022 |  |
| 3. Спартакіада за участю міст обласного значення | Червень 2022 |  |
| 4. Всеукраїнський Сплав на каяках по річці Серет  | Червень-Серпень 2022 | Управління спорту Тернопільської ОДА |
| 5. Підготовка та проведення марафонського бігу  | Вересень 2022 |  |
| КУЛЬТУРА, МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ, УРОЧИСТІ ПОДІЇНісевич О.Турковський Н.Брунда І.Цуркан О. | 1. Підготовка та затвердження програми культурних та мистецьких заходів «500-ліття Чортківської магдебурії» на 2022 рік | Жовтень 2021 |  |
| 2. Реалізація проектів з облаштування, оновлення інтерфейсу та технічного наповнення Чортківської публічної бібліотеки та Центру культури | 2021-2022 | Грантові програми,Мінкульт |
| 3. Організація церемонії з перепоховання ГеронімаСадовського на центральному міському кладовищі та освячення відновленої каплиці із похованням Людвіга Носса. | 26 липня 2022 року |  |
| 4. Перший молодіжний танцювальний батл центральними вулицями міста за участю усіх танцювальних колективів міста (у різних вікових категоріях) | Червень 2022 | Тернопільський обласний драматичний театр |
| 5. Проведення всеукраїнського художнього та скульптурного пленеру  | Травень/Вересень 2022 | Всеукраїнська спілка художників України, Громадське об’єднання скульпторів України  |
| 6. Організація фестивалю «АрхіКультура», що об’єднає архітекторів та урбаністів, композиторів, музикантів та вокалістів в архітектурних пам’ятках міста навколо проблеми їх руйнування з ідеями про майбутню реновацію та смислове наповнення | Травень 2022 |  |
| 7. Проведення Військово-історичного фестивалю «Чортківськаофензива», мистецької ярмарки «Гільдії майстрів» та нічних «Рок-відступів» на трьох головних сценах міста | Червень 2022 | Громадське об’єднання реконструкторів Львова;НЗ «Замки Тернопілля» |
| 8. Театральні тижні у Чорткові та прем’єра вистави «Ви\_СТАВИте Чортків». Вистави, перфоменси, майстер-класи, театральні плейбеки протягом трьох днів.+ Традиційний ярмарок та святковий концерт за участю української поп-зірки | Липень 2022 | Тернопільський обласний драматичний театр |
| 9.Організація та проведення першої в Україні хореографічної сеньойріади 50+ «Літні FESTини» за участю команд сеньйорів з усієї України, що змагатимуться у різних танцювальних стилях та формах, в індивідуальних та парних категоріях. | Серпень 2022 | Університет третього віку м. Луцьк |
| 10. Участь у Львівському видавничому форумі із представленням доробку П.Федоришина, О.Барановського.Виготовлення, друк та презентація книги «Історія Чорткауера» О.Барановського з подальшою історією оживлення тавведення героя книги у заходи міського формату. | Квітень- Вересень 2022 року | Львівська міська рада |
| 11. Урочистий дводенний церемоніал з відзначення нового 500 ліття Чорткову (міжнародна конференція «Місцеве самоврядування: учора, сьогодні, завтра», відкриття сучасних декоративних елементів благоустрою міста з акцентом на історичні персоналії/події, нічний фесиваль).Ніч міста. Концерт філармонійного оркестру із солістом української сцени. Вручення нагород, відзнак, премій | 04 вересня 2022 |  |
| 12. Літературний конкурс та церемонія вручення літературної премії імені Карла Еміля Францози | Жовтень 2022 | Василь Махно |
| Гастрольні концерти артистів Центру культурних послуг та Чорткіської музичної школи із спеціальною концертною програмою ювілейного міста | Квітень- Жовтень 2022 року |  |
|  | Запровадження щотижневих творчих вечорів/зустрічей із відомими чортківчанами та вихідцями із Чорткова «54 тижні аплодисментів» | Протягом року (щоп’ятниці ) |  |
| МУНІЦИПАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯІванців О., Ботовський І. | 1. Досягнення перших результатів по Європейській Енергетичній Відзнаці | 2022 | Асоціація енергоефективних міст України |
| 2. Проведення Великого інвестиційного форуму у Чорткові з презентацією власного пакету інвест-пропозицій на базі Індустріального парку «CHORTKIV-WEST» | Квітень 2022 |  |
| 3. Літня школа дизайнерів, урбаністів, фотографів «Вулична майстерня» - залучення учасників школи у процес напрацювання майбутніх рішень для головних міських площ та вулиць Чорткова через розробку кількох альтернативних сценаріїв розвитку обраної вулиці та відповідних рекомендацій для міста.  | Червень-Серпень 2022 |  |
| 4. Створення онлайн-платформи для зустрічей із представниками діаспор чортківчан по світу, проведення зуму з питань реалізації спільної ідеї зревіталізації однієї із пам’яток міста.Створення благодійного фонду на отримання благодійних внесків для відновлення культурної спадщини Чорткова | Січень 2022 |  |
| 5. Запровадження краудфаундової програми з реалізації проекту «Чортківська публічна бібліотека»  | Січень-30 вересня 2022  |  |
| 6. Напрацювання переліку міст країн світу та шляхів комунікації з останніми щодо представлення окремих об’єктів/історичних подій/елементів історичної спадщини/туристичних ознакувань Чорткова у їх музеях/галереях/бібліотеках/ громадських місцях. | Протягом року |  |
| 7. Пошук нових партнерських міст, підготовка момерандумів для співпраці. Організація урочистостей з підписання документів порозуміння | Січень – Липень 2022 |  |
| 8. Розробка, виготовлення та встановлення символічного знаку (голлівудський формат) – «ЧОРТКІВ» з облаштуванням рекреаційної зони та selfi\_place | Вересень 2022 |  |
| 9. Організація шатлових перевезень на події фестивального характеру; запуск туристичного вагону Тернопіль\_Чортків | Протягом року |  |

**Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА**