## Додаток 1. Інформація і відпов.
Додаток 1
Загальна інформація про безбар'єрний маршрут
1 | Назва територіальної громади | Чортківська міська територіальна громада
2 | Населений пункт | Чортків
3 | Назва маршруту (зазначити початкову та кінцеву точку/які вулиці охоплює маршрут) | вул. Євгена Коновальця - вул. Садова
4 | Протяжність маршруту, км | 5,254 км
5 | Кількість об’єктів вулично-дорожної мережі, які необхідно облаштувати | 24
6 | Кількість об’єктів соціальної інфраструктури, які необхідно облаштувати | -
7 | Кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які необхідно облаштувати | 4
8 | Кількість громадського транспорту, який необхідно оновити
9 | Стан реалізації (розпочато/в процесі/не розпочато) | В процесі
10 | Орієнтовний обсяг фінансування | 18 000 тис.грн
11 | Контактна особа (ПІБ, посада, ел. пошта, телефон) | Грещук Василь Степанович - начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради, viddil.arkhitektury@chortkivmr.gov.ua, +380-67-751-70-31

## Додаток 2.Перелік і графік
Додаток 4
Графік облаштування об'єктів на безбар'єрному маршруті
Населений пункт | Область | Тип вулиці (зі списку) | Назва вулиці та номер будинку | Тип об'єкту (зі списку) | Назва об'єкту (конкретний об'єкт та чи це вхідна група, встановлення пандуса, зупинка, перехід тощо) | Тип власності (зі списку) | Чи наявна проектна документація? (зі списком) | Якщо "так", вкажіть номер проектної документації з ЄДЕССБ | Бюджет (вказати суму в грн, прописуємо тільки ЦИФРУ без "ГРН") | Наявність коштів (зі списку) | Тип фінансування (зі списку) | Хто фінансує (вказати коротку назву) | Статус (зі списку) | Дата початку (заповнювати у форматі 01.01.2025) | Дата реалізації (заповнювати у форматі 01.01.2025) | Коментарі (за потреби)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Тараса Шевченка № 2-88 | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, усунення жолобів для відводу води, вирівнювання у місцях просідання покриття) | комунальна | не потребує | - | 41300 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | завершено | 2025-04-01 | 2025-04-30
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Остапа Маньовського | вулично-дорожна мережа | Поточний ремон вулично-дорожньої мережі | комунальна | не потребує | - | 1600000 |  | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | завершено | 2025-04-01 | 2025-06-30
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Степана Бандери № 9 - 77 | вулично-дорожна мережа | Поточний ремон вулично-дорожньої мережі. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, усунення жолобів для відводу води, вирівнювання у місцях просідання покриття), заміна бруківки між проїздами на більш гладшу, просідання бруківки. | комунальна | ні | - | 1000000 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | розпочато | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Подільська | зупинки громадського транспорту | Привести зупинку до норм ДБН | комунальна | ні | - | 48000 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Князя Володимира Великого | зупинки громадського транспорту | Привести зупинку до норм ДБН | комунальна | ні | - | 35000 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Князя Володимира Великого | вулично-дорожна мережа | Ремонт вулично-дорожньої мережі | комунальна | ні | - | - | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | розпочато | 2025-04-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Йосипа Сліпого | зупинки громадського транспорту | Нове будівництво зупинки у відповідності до норм ДБН | комунальна | так | Наявний робочий проект | 1260484 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Йосипа Сліпого | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження). | комунальна |  |  |  |  | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Дмитра Пігута | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, , усунення жолобів для відводу води, вирівнювання у місцях просідання покриття), заміна бруківки між проїздами на більш гладшу, просідання бруківки та перенесення або усунення малих архітектурних форм. | комунальна | ні | - | 41300 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Богдана Лепкого | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, , усунення жолобів для відводу води, вирівнювання у місцях просідання покриття) | комунальна | ні | - | 50000 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Інше |  | громадський транспорт | Придбання автобуса, який адаптований до сучасних стандартів доступності |  |  |  | 4500 |  | місцевий бюджет |  | завершено | 2025-06-01 | 2025-12-31
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Монастирська | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, усунення жолобів для відводу води, вирівнювання у місцях просідання покриття), заміна бруківки між проїздами на більш гладшу, просідання бруківки та перенесення або усунення малих архітектурних форм | комунальна | ні | - | 82600 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Незалежності № 47 – 51-В | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження) | комунальна | ні | - | 1000000 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Євгена Коновальця | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт тротуару. Приведення у відповідність до вимог ДБН ухилу (здійснення пониження, , усунення жолобів для відводу води) | комунальна | ні | - | 50000 | наявні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Копичинецька | зупинки громадського транспорту | Нове будівництво зупинки у відповідності до норм ДБН | комунальна | ні | - | 500000 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2027 | 2028 | Потребує розроблення ПКД. Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Копичинецька № 1 - 33 | вулично-дорожна мережа | Капітальний ремонт тротуарів. Приведення у відповідності до ДБН | комунальна | ні | - | 3000000 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2027 | 2028 | Потребує розроблення ПКД. Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Романа Виговського № 4 - 30 | вулично-дорожна мережа | Капітальний ремонт вуличної мережі. Приведення у відповідності до ДБН | комунальна | ні | - | 2364800 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2027 | 2028 | Потребує розроблення ПКД. Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Садова | вулично-дорожна мережа | Реконструкція вуличної мережі. Приведення у відповідності до ДБН | комунальна | ні | - | 2112000 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2027 | 2028 | Потребує розроблення ПКД. Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Галицька № 2 - 59-А | вулично-дорожна мережа | Поточний ремонт ротуару. Привести у відповідність до норм ДБН (ухил, вирівнювання покриття) | комунальна | ні |  | 3091550 | відсутні | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | заплановано | 2027 | 2028 | Потребує ПКД. Потребує додаткового фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, та інших джерел фінансування.
Поза-планові об'єкти
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Андрея Шептицького | вулично-дорожна мережа | Ремонт вулично-дорожньої мережі | комунальна | ні | - | 3841004 |  | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | завершено | листопад 2025 року
Чортків | Тернопільська | Вулиця | Михайла Грушевського | вулично-дорожна мережа | Ремонт вулично-дорожньої мережі | комунальна | ні | - | - |  | місцевий бюджет | Комунальне підприємство "Благоустрій" Чортківської міської ради | завершено | жовтень-листопад 2025 року
Чортків | Тернопільська | Інше |  | громадський транспорт | Подаровано 3 автобуси облаштовані для осіб з інвалідністю | комунальна | ні | - | - |  |  |  | завершено | грудень 2025 року
Чортків | Тернопільська | Інше |  | громадський транспорт |  | комунальна | [6 empty] | завершено
Чортків | Тернопільська | Інше |  | громадський транспорт |  | комунальна | [6 empty] | завершено