Додаток

до рішення виконавчого комітету

від __ ____2025 року № __

| План заходів на 2025-2026 роки у Чортківській міській територіальній громаді з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Строк виконання |  | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні виконавці | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
|  |  |  | дата початку | дата завершення | джерела фінансування | орієнтовний обсяг фінансування (тис. гривень |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1: новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів фізичного оточення | проведення оцінки доступності об’єктів фізичного оточення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | здійснено оцінку доступності | постійно | постійно | не потребує фінансування | - | Управителі об’єктів фізичного оточення, Постійна експертна група з питань безбар’єрності |  |
|  | підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | опубліковано звіт про результати проведеної оцінки на офіційному вебсайті Чортківської міської ради та подано до регіональних органів з питань містобудування та архітектури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 311 від 18.03.2025. | 16 вересня 2025 року 16 вересня 2026 року | 30 вересня 2025 року 30 вересня 2026 року | не потребує фінансування | - | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |
|  | вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надання пропозицій управителям об’єктів щодо забезпечення безбар’єрності об’єктів фізичного оточення | червень 2025 року червень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |
| ІІ пріоритет | облаштування закладів освіти відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: 1 пріоритет - Чортківський ліцей №5 Чортківської міської ради Тернопільської області 2 пріоритет - Чортківський ліцей №7 Чортківської міської ради Тернопільської області 3 пріоритет – Чортківська гімназія №2 Чортківської міської ради Тернопільської області Бичківська філія з дошкільним відділенням І-ІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області Білівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області Горішньовигнанська гімназія Чортківської міської ради Тернопільської області Росохацька гімназія Чортківської міської ради Тернопільської області Скородинська філія з дошкільним відділенням І-ІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області Чортківська гімназія №3 імені Романа Ільяшенка Чортківська гімназія №6 Чортківської міської ради Тернопільської області Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради Тернопільської області | заклади освіти облаштовано відповідно до вимог доступності | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2025 року грудень 2025 року грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 1000 200 925.500 200 990 250 150 300 550 1000.000 256.500 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради |  |
| І пріоритет ІІ пріоритет | облаштування закладів охорони здоров’я та системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: 1 пріоритет – КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради 2 пріоритет – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради 3 пріоритет – КНП «Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради 4 пріоритет – ЧМКЦ «Дорога в життя» 5 пріоритет - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова |  | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року червень 2025 року липень 2025 року січень 2026 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2025 року грудень 2025 року серпень 2025 року грудень 2026 року грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 250 650 200 100 400 | Чортківська міська рада, Управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради КНП «Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради ЧМКЦ «Дорога в життя» Територіаль-ний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг) міста Чорткова |  |
| IІІ пріоритет | облаштування закладів культури відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: 1 пріоритет – Центр культурних послуг міста Чортків ім. Катерини Рубчакової Чортківської міської ради студія с. Бичківці ЦКП с. Біла ЦКП с. Біла студія с. Горішня Вигнанка ЦКП с. Біла студія с. Пастуше ЦКП с. Біла студія с. Переходи ЦКП с. Біла студія с. Росохач ЦКП с. Біла студія с. Скородинці ЦКП с. Біла Чортківська мистецька музична школа ім. Василя Мармуса Чортківська Публічна бібліотека Культурно-інтеграційний центр Чорткова |  | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року | грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2025 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 1000 77.849 77.849 35.055 6.375 35.055 235 35.055 845 1 219. 600 — 1 374. 800 1500 | Чортківська міська рада, Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради, установи |  |
|  | облаштування будівлі КП «Чортків Дім» відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | облаштовано будівлю КП «Чортків Дім» відповідно до вимог доступності | червень 2025 року | грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 150 | КП «Чортків Дім» |  |
| Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення адаптуються о до сучасних стандартів доступності відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ пріоритет Пристосування приміщень будівель центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | проведення облаштування приміщення вбиральні ЦНАП Чортківської міської ради | забезпечено облаштування вбиральні відповідно до вимог державних будівельних норм | червень 2025 року | грудень 2025 року | Місцевий бюджет | 72.808 | Чортківська міська рада |  |
| Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в Чортківській міській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2025-2026 роках | забезпечено збір та узагальнення інформації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування |  | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 1.3: транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю та ст.28 Закону України «Про основи соціальної захищеності» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | проведення моніторингу безбар’єрності транспорту | опубліковано результати моніторингу на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Чортківська міська рада, Управління комунального господарства Чортківської міської ради, радник міського голови патронатної служби міської ради |  |
|  | запровадження контролю за пристосованістю транспортних засобів перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Чортківської міської територіальної громади | опубліковано звіт про здійснення відповідних заходів контролю на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Чортківська міська рада, Управління комунального господарства Чортківської міської ради, радник міського голови патронатної служби міської ради |  |
| Підготовка кадрового потенціалу, який забезпечує організацію безбар’єрності об’єктів транспорту | підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | опубліковано результати проведених заходів на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Чортківська міська рада, Управління комунального господарства Чортківської міської ради, структурні підрозділи міської ради |  |
|  | організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів транспортом, щодо організації та реалізації процесу надання фізичного супроводу та допомоги під час обслуговування на транспорті пасажирам з інвалідністю згідно з Методичними рекомендаціями для працівників транспортно- дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України | опубліковано звіт на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Комунальне підприємство «Чортківський міський транспорт» Чортківської міської ради |  |
| І пріоритет Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів транспорту та транспортної інфраструктури | адаптація транспортної інфраструктури відповідно до стандартів доступності та інклюзивності, принципів універсального дизайну, зокрема збільшення кількості зупинок громадського транспорту та кількості громадського транспорту, які адаптовані до сучасних стандартів доступності: 1 пріоритет - зупинка громадського транспорту по вул. Подільська 2 пріоритет - зупинка громадського транспорту по вул. Князя Володимира Великого 3 пріоритет - зупинка громадського транспорту по вул. Йосипа Сліпого 4 пріоритет - зупинка громадського транспорту по вул. Копичинецька Транспортні засоби: 1 пріоритет - Придбання автобуса адаптованого до сучасних стандартів доступності | транспортна інфраструктура адаптована до вимог державних будівельних норм Придбано автобус який адаптований до сучасних стандартів доступності | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року червень 2025 року січень 2026 року січень 2026 року червень 2025 року | грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2025 року грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2026 року грудень 2025 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 48 35 1260.484 500 4500.000 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради |  |
|  | проведення оцінки та моніторингу безбар’єрності вулиць і доріг | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, постійна експертна група з питань безбар’єрності |  |
|  | вжиття заходів за результатами моніторингу забезпечення доступності вулиць і доріг | надано рекомендації стосовно дотримання вимог щодо доступності вулиць і доріг | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |
|  | розроблення проєктної пропозиції щодо безбар’єрних маршрутів в Чортківській міській територіальній громаді з нанесенням елементів маршруту на картографічну основу | розроблено проєктну пропозицію | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради, Управління комунального господарства Чортківської міської ради |  |
|  | забезпечення проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт для реалізації безбар’єрних маршрутів: 1 пріоритет – Вулично-дорожня мережа вул. Остапа Маньовського 2 пріоритет - Вулично-дорожня мережа вул. Степана Бандери № 9 – 77 3 пріоритет - Вулично-дорожня мережа вул. Йосипа Сліпого 4 пріоритет - Вулично-дорожня мережа вул. Дмитра Пігута Вулично-дорожня мережа вул. Богдана Лепкого Вулично-дорожня мережа вул. Монастирська Вулично-дорожня мережа вул. Незалежності № 47 – 51-В Вулично-дорожня мережа вул. Євгена Коновальця | забезпечено проведення відповідних робіт із облаштування безбар’єрних маршрутів | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року червень 2025 року червень 2025 року червень 2025 року червень 2025 року січень 2026 року січень 2026 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року червень 2025 року грудень 2025 року грудень 2025 року грудень 2025 року грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2026 року грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | 1600 1000 760.484 41.300 50 82.600 1000 50 | Чортківська міська рада, Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Благоустрій»Чортківської міської ради, інші балансоутри- мувачі |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозорість діяльності Чортківської міської ради щодо створення безбар'єрного простору в громаді | розміщення, поширення матеріалів щодо формування безбар'єрного простору в громаді | опубліковано інформацію щодо формування безбар’єрного простору у громаді на офіційному вебсайті Чортківської міської ради, соціальних мережах | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 2.2. Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з інвалідністю відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переклад на жестову мову туристичного маршруту Чорткова | здійснення перекладу жестовою мовою туристичного маршруту Чорткова | здійснено переклад жестовою мовою | червень 2025 року | червень 2025 року | не потребує фінансування | - | ГО «Освітня допомога» |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: Швидкісний Інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | здійснення оцінки доступу до Інтернету закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального обслуговування | здійснено моніторинг та забезпечено широкосмуговим доступом до інтернету | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | в обсязі передбаченому управителями об’єктів | - | Управителі об’єктів |  |
| Стратегічна ціль 3.2: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення створення центру цифрової безбар’єрності Залучення усіх бажаючих до навчання цифровим навичкам в Університеті срібного віку | участь у проекті створення центру цифрової безбар’єрності поширення інформаційної кампанії щодо залучення усіх бажаючих до навчання цифровим навичкам в Університеті срібного віку | взято участь у проекті створення центру цифрової безбар’єрності усі бажаючі навчаються цифровим навичкам | червень 2025 року червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2026 року грудень 2025 року грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством не потребує фінансування |  | Чортківська міська рада Чортківська міська рада, Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чортківської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова |  |
| Стратегічна ціль 3.3. Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступу до електронних публічних послуг | забезпечення доступу до офіційного вебсайту Чортківської міської ради | здійснено моніторинг та забезпечено доступ до офіційного вебсайту Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Відділ електронних послуг Чортківської міської ради |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1.: різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня обізнаності населення про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з інвалідністю | проведення щороку заходів під час національного тижня безбар’єрності: організація інклюзивного дня (кожен бажаючий може спробувати користуватись кріслом колісним та оцінити доступність) проведення виставки фото-, відеоматеріалів на дану тематику проведення всеукраїнської програми ментального здоров’я „Ти як?” проведення навчальними закладами відкритих уроків щодо безбар’єрності проведення флешмобу серед користувачів соціальних мереж поширення інформації на офіційному вебсайті Чортківської міської ради, соціальних мережах тощо. | опубліковано результати проведення національного тижня безбар’єрності | травень 2025 року травень 2026 року | травень 2025 року травень 2026 року | не потребує фінансування | - | Чортківська міська рада Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 4.2. Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | проведення заходів з психологічної підтримки, арт-терапії тощо у рамках всеукраїнської програми ментального здоров’я „Ти як?” | опубліковано інформацію про проведені заходи на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 4.3. Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І пріоритет Забезпечення надання реабілітаційних послуг | завершення облаштування реабілітаційного відділення на базі КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради впровадження інституту помічника ветерана | відкриття реабілітаційного відділення опубліковано інформацію про проведені заходи на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року червень 2025 року | жовтень 2025 року березень 2026 року | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством державний бюджет | 7000 | Чортківська міська рада Управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради, КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради Чортківська міська рада, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова |  |
| Стратегічна ціль 4.4. Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту відповідно до ст.9, 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток та залучення осіб з інвалідністю до сфери фізичної культури та спорту | проведення заходів з фізичної культури і спорту у громаді | опубліковано звіт про проведені заходи на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | в обсязі передбаче- ному Управ- лінням освіти, молоді та спорту Чортківсь- кої міської ради | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 4.5 держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення надання допомоги постраждалим від домашнього насильства | надання соціального супроводу особам, які постраждали від домашнього насильства | надано соціальну послугу | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова |  |
| Забезпечення проведення заходу присвяченому Міжнародному дню захисту дітей | проведення заходу Міжнародного дня захисту дітей | опубліковано звіт про проведені заходи на офіційному вебсайті Чортківської міської ради | 20 листопада 2025 року | 20 листопада 2026 року | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | в обсязі передбаче-ному Службою у справах дітей Чортківсь-кої міської ради | Служба у справах дітей Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 4.6.Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність відповідно до ст.9 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення засідань Ради безбар’єрності при виконавчому комітеті Чортківської міської ради щодо впровадження заходів безбар’єрності | висвітлення результатів діяльності Ради безбар’єрності при виконавчому комітеті Чортківської міської ради | опубліковано інформацію про результати засідань | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Рада безбар’єрності при виконавчому комітеті Чортківської міської ради |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті відповідно до ст.24 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформування щодо реалізації освітніх прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення інформаційно-освітніх кампаній | опубліковано інформацію на офіційному веб сайті Чортківської міської ради, соціальних мережах | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування | - | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради |  |
| Стратегічна ціль 5.2: Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя відповідно до ст.24 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | проведення відповідних ремонтних будівельних робіт інфраструктури (вулично - дорожньої мережі, зупинок) які знаходяться в межах закладів освіти (див. стратегічну ціль 1.3 даного проєкту) | забезпечено доступність до закладів освіти | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | Місцевий, обласний бюджет та інші джерела фінан- сування, незаборонених законо- давством | згідно бюджетних асигнувань | Чортківська міська рада, Управління комунального господарства Чортківської міської ради, заклади освіти |  |
| Стратегічна ціль 5.3: Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп відповідно до ст.24 Конвенції про права осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступності дистанційної форми здобуття освіти | розроблення навчальних планів, що враховують інтерактивність, інклюзивність і доступність цифрового контенту для дистанційної форми здобуття освіти; придбання автобусів до навчальних закладів для рівного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до освіти | забезпечено доступність дистанційної форми здобуття освіти придбано автобуси | червень 2025 року січень 2026 року червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року грудень 2025 року грудень 2026 року | в обсязі передбаченому навчальними закладами | згідно бюджетних асигнувань | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти |  |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1. Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості відповідно до ст.27 Конвенції про права осіб з інвалідністю. Стратегічна ціль 6.2. Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи відповідно до ст.27 Конвенції про права осіб з інвалідністю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 2.Забезпечення підвищення рівня обізнаності серед роботодавців, спрямованого на подолання стереотипів та упереджень щодо спеціалістів з досвідом війни, спеціалістів з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів, що мають дітей віком до семи років, молодих спеціалістів. | Поширення інформації стосовно популяризації зайнятості та підприємництва серед осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | опубліковано інформацію на офіційному веб сайті Чортківської міської ради, соціальних мережах | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування |  | Відділ інформаційної політики Чортківської міської ради, Відділ економічного розвитку та комунального майна Чортківської міської ради, Управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова, Чортківська філія Тернопільського обласного центру зайнятості |  |
| 3. Розвиток співпраці з приватними установами та організаціями, шляхом укладення меморандумів про співпрацю у сфері безбар’єрності | забезпечення співпраці з приватними установами та організаціями, шляхом укладення меморандумів про співпрацю у сфері безбар’єрності | укладено меморандуми про співпрацю | червень 2025 року січень 2026 року | грудень 2025 року грудень 2026 року | не потребує фінансування |  | Чортківська міська рада, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова, ЧМКЦ «Дорога в життя», управителі об’єктів |  |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                                                                Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА