Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від __серпня 2025 року № _____

ПРОГРАМА

розвитку просторового планування та історичного середовища Чортківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Відповідно до статей 2, 8, 10, 16, 16', 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 25, 451 Закону України «Про землеустрій», статей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», статей 11, частини 2 статті 2, 10, 26, 27, 31, 32, 38 Закону України «Про охорону культурної спадщини» керуючись Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |  |  |
| 4. | Співрозробник Програми | - |  |  |  |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради |  |  |  |
| 6. | Учасники Програми | - |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |  |  |  |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет |  |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі: | 17 700,00 тис. грн. |  |  |  |
| 9.1. | Коштів місцевого бюджету | Всього тис. грн. | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
|  |  | 17 700,00 | 9 750,00 | 7 350,00 | 3 600,00 |
| 9.2. | Державних коштів | - | - | - | - |
| 9.3.. | Кошти інших джерел, не заборонених законодавством | Власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством |  |  |  |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на забезпечення планування й розвитку територій на місцевому рівні та визначає пріоритети й концептуальні вирішення планування і використання території Чортківської міської територіальної громади, вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів громади, розвитку виробничої, соціальної й інженерно-транспортної інфраструктури, формування екологічної мережі, створення належних умов щодо збереження і охорони культурної спадщини в межах громади, та його адміністративного центру – міста Чортків, зокрема.

Програма розроблена відповідно до статей 2, 8, 10, 16, 16', 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 25, 451 Закону України «Про землеустрій», статей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», статей 11, частини 2 статті 2, 10, 26, 27, 31, 32, 38 Закону України «Про охорону культурної спадщини» керуючись Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290.

Відповідно до законодавчих актів України, містобудівна документація визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням відомостей Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі в державній системі координат у формі електронних документів, що містять базові і тематичні геопросторові дані.

На даний час Чортківською міською радою розроблено та затверджено містобудівну документацію:

- генеральний план міста Чортків (затверджено рішенням Чортківської міської ради від 28.01.2021 № 185, розробник - проектний інститут «ДІПРОМІСТО», м. Київ);

- історико-архітектурний опорний план м. Чорткова, (затверджено наказом Міністерства культури України від 26.01.2019 № 42, розробник – Архітектурна майстерня ФОП Ю. ВЕРБОВЕЦЬКОГО, м. Збараж).

З метою деталізації положень генерального плану міста Чортків розробляються та затверджуються по мірі готовності детальні плани територій.

Станом на 20.08.2025 вимогам чинного законодавства у сфері містобудування в повному обсязі відповідає лише містобудівна документація на місцевому рівні - генеральний план міста та історико-архітектурний опорний план адміністративного центру громади - міста Чортків.

У зв'язку із наявністю застарілої та не актуальної містобудівної документації на місцевому рівні — генеральних планів сіл громади (Бичківці - 1970 рік, Біла - 1967 рік, Горішня Вигнанка - 1968 рік, Пастуше - 1974 рік, Переходи 1973 - рік, Росохач 1967 рік, Скородинці - 1973 рік), та відповідно до статті 161 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 2025 року актуальним є розроблення комплексного плану просторового розвитку території Чортківської міської територіальної громади.

Невід’ємною частиною просторового планування та рушієм розвитку громади є архітектурна та містобудівна спадщина міста Чортків, яка є частиною культурного надбання України. Складна і багата історія містобудівного розвитку міста, численні об’єкти культурної спадщини на його території, багате природне оточення історичної частини міста зумовлюють підхід до історико-культурної спадщини Чорткова як унікального комплексу, який потребує особливого підходу до його збереження і використання.

Нерухома культурна спадщина міста Чортків включає в себе об'єкти культурної спадщини - пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва – ті, які взяті на державний облік, так і ті, які щойно виявлені, а також ті, що були виявлені внаслідок інвентаризації і пропонуються до внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Згідно з історико-архітектурним опорним планом м. Чортків, затвердженого наказом Міністерства культури України № 42 від 26 січня 2019 року в межах міста налічується:

- 84 пам'ятки місцевого та національного значення;

- 63 - пропоновані до внесення.

Таким чином Програма спрямована на створення якісного урбаністичного середовища з інтеграцію історичного надбання громади в сучасні процеси життєдіяльності.

3. Мета та завдання Програми

Мета Програми - своєчасне забезпечення територій Чортківської міської територіальної громади актуальною містобудівною документацією, та збереження історичного середовища.

Завдання Програми:

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міської територіальної громади;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об'єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови та використання території міської територіальної громади;

- охорона та збереження пам’яток культурної спадщини;

- пристосування та адаптація занедбаних об’єктів культурної спадщини під сучасні вимоги та потреби.

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Чортківської міської територіальної громади. Окрім цього, фінансування робіт з розроблення містобудівної документації, та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

За рішенням Чортківської міської ради крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Фінансування завдань та заходів Програми розвитку просторового планування та історичного середовища Чортківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки складає 17 700,00 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 9 750,00 тис. грн. | 7 350,00 тис. грн. | 3 600,00 тис. грн. | 17 700,00 тис. грн |
| - місцевий бюджет | 9 750,00 тис. грн. | 7 350,00 тис. грн. | 3 600,00 тис. грн. | 17 700,00 тис. грн |
| - кошти інших джерел | - | - | - | - |

5. Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- налагодити дієвий контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування, регулювання забудови та використанням територій населених пунктів Чортківської міської територіальної громади;

- врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні;

- забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, залучення розвиток інвестицій у територій, тощо;

- залучати інвестиції для проведення робіт по збереженню історичного середовища;

- забезпечити збереження об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

- виконати ремонтні та реставраційні роботи на пам'ятках архітектури міста Чортків.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

| № п/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1. | Забезпечення населених пунктів в межах Чортківської міської територіальної громади актуальною та чинною містобудівною документацією | Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні – детальні плани території | 2026 - 2028 роки | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет | 500,00 | 350,00 | 350,00 | Здійснення дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання території |
| 2. |  | Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні – комплексного плану просторового розвитку Чортківської міської територіальної громади: | 2026 - 2028 роки | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  |
| 2.1. | Отримання картографічної основи масштабу 1:10 000 території Чортківської міської територіальної громади, та 1:2 000 території населених пунктів громади (місто Чортків, села: Бичківці, Біла, Горішня Вигнанка, Пастуше, Переходи, Росохач, Скородинці) | Виготовлення картографічної основи масштабу 1:10 000 території Чортківської міської територіальної громади, та 1:2 000 території населених пунктів громади (місто Чортків, села: Бичківці, Біла, Горішня Вигнанка, Пастуше, Переходи, Росохач, Скородинці) | 2026 рік | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет | 3 900,00 | - | - | Урахування даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових та електронних носіях для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні |
| 2.2. | Забезпечення Чортківської міської територіальної громади актуальною та чинною містобудівною документацією | Розроблення містобудівної частини комплексного плану просторового розвитку Чортківської міської територіальної громади | 2027 рік | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | 6 400,00 | - | Здійснення дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання території |
| 2.3. |  | Розроблення землевпорядної частини комплексного плану просторового розвитку Чортківської міської територіальної громади | 2028 рік | Відділ земельних ресурсів Чортківської міської ради | місцевий бюджет | - | - | 3 300,00 |  |
| 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення | Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 33, м. Чортків (ох. № 68-М) | 2026 рік | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 500,00 | - | - | Відновлення та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення, та пристосування будівлі до потреб громади |
| 4. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення | Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання ремонтно -реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Ринок, 18, м. Чортків (ох. № 65-М) | 2027 рік | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | місцевий бюджет, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | 1 500,00 | - | Відновлення та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення, та пристосування будівлі до потреб громади |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми.

Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Основними функціями відділу архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

Виконання заходів Програми контролюється міською радою згідно рішення сесії, яким вона затверджена.

Реалізація Програми здійснюється відділом архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради.

Керуюча справами

виконавчого комітету					      Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА