Додаток 2 до Програми

створення безбар’єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки, затвердженої рішенням сесії

міської ради від __ _____ _____ №___

Напрями діяльності та заходи Програми

створення безбар’єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки

(Управління комунального господарства Чортківської міської ради)

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікувані результати (Продуктивність ефективності і якості) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всього: |  |
| 1 | Аналіз фактичного забезпечення об’єктів благоустрою громади на предмет рівня доступності | 1.Моніторинг безбар’єрності комунальних закладів, транспорту, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі, спортивних споруд тощо. 2. Запровадження контролю за пристосованістю транспортних засобів перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Чортківської міської територіальної громади. 3. Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів транспортом, щодо організації та реалізації процесу надання фізичного супроводу та допомоги під час обслуговування на транспорті пасажирам з інвалідністю згідно з Методичними рекомендаціями для працівників транспортно- дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України. | 2026 - 2028 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Благоустрій»КП «Парковий культурно- спортивний комплекс», КП «Чортківський міський транспорт». | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодав-ством | - | - | - | - | 1. Здійснено моніторинг об’єктів. 2. Здійснено контролю за пристосованістю транспортних засобів перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Чортківської міської територіальної громади. 3. Організовано проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів транспортом, та допомоги під час обслуговування на транспорті пасажирів з інвалідністю. |
| 2 | Покращення пішохідної інфраструктури та розвиток інфраструктури для руху осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | - Встановлення світлофорних об’єктів адаптованих для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору. - Пониження тротуарів. - Проведення будівельних/ремонтних робіт із облаштування безбар’єрних маршрутів вулиць. | 2026 - 2028 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Благоустрій» міської ради | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодав-ством. | У межа-х бюд-жет-них приз-наче-нь | У межа-х бюд-жет-них приз-наче-нь | У меж-ах бюд-жет-них при-знач-ень | У межа-х бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Встановлено світлофорні об’єкти, адаптовані для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору. 2. Понижено тротуари. 3. Проведено будівельні/ ремонтні роботи із облаштування безбар’єрних маршрутів вулиць. |
| 3 | Придбання автобусів, пристосованих для перевезення населення, які пересуваються у кріслах колісних. | 1.Збільшення кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 2026 - 2028 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Чортківський міський транспорт». | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодав-ством | У межа-х бюд-жетн-их приз-наче-нь | У межа-х бюд-жет-них приз-наче-нь | У меж-ах бюд-жет-них -при-зна-чень | У межах бюдже-тних призна-чень | 1.Придбано транспортні засоби, які адаптовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |

| 4 | Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів нерухомості та інших об’єктів фізичного оточення | 1.Влаштування безбар’єрних входів до будівель та споруд (облаштування пандусів, розширення дверних отворів та інші). 2.Пристосування зупинок громадського транспорту до сучасних стандартів доступності шляхом виконання відповідних будівельних/ ремонтних робіт, придбання необхідного обладнання, тощо. | 2026 - 2028 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Благоустрій», КП «Чортків Дім» міської ради | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодав-ством | У межах бюдже-тних призна-чень | У межах бюдже-тних призна-чень | У межа-х бюдж-етних призна-чень | У межах бюдже-тних приз-начень | 1.Влаштовано безбар’єрні входи до будівель та споруд. 2.Зупинки адаптовані до сучасних стандартів доступності. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення місцем для паркування транспортних засобів | 1.Облаштування місць паркування для людей з інвалідністю відповідно до чинних вимог та правил | 2026 - 2028 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради, КП «Благоустрій» | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюдже-тних призна-чень | У межах бюд-жетни-х приз-начень | У межа-х бюдж-етних призн-ачень | У межах бюдже-тних призна-чень | 1.Облаштовано місця для паркування для людей з інвалідністю. |

Секретар міської ради 														Ярослав ДЗИНДРА

Напрями діяльності та заходи Програми

створення безбар’єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки

(Управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради)

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікувані результати (Продуктивність ефективності і якості) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всього: |  |
| 1 | Аналіз фактичного забезпечення закладів охорони здоров’я та соціального захисту Чортківської міської ради на предмет рівня доступності | 1.Моніторинг безбар’єрності закладів охорони здоров’я та соціального захисту Чортківської міської ради ради на предмет рівня доступності. | 2026-2028 | Управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | - | - | - | - | 1. Здійснено моніторинг об’єктів закладів охорони здоров’я та соціального захисту Чортківської міської ради. |
| 2 | Забезпечення без-бар’єрного доступу до закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення. | 1. Облаштування будівель закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2026-2028 | Управління соціального захисту та охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги», КНП «Чортківська центральна міська лікарня», КНП «Чортківська міська стоматологічна поліклініка», комунальний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Дорога в життя», Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюджет-них признач-ень | У межах бюджет-них признач-ень | У межах бюдже-тних призна-чень | У межах бюджет-них признач-ень | - Забезпечено облаштування будівель закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю. |
| 3 | Забезпечення доступності осіб з інвалідністю для паркування транспортних засобів | 1. Облаштування місць паркування для людей з інвалідністю відповідно до чинних вимог та правил. | 2026 - 2028 | Управління соціального захисту та охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюджет-них признач-ень | У межах бюджет-них признач-ень | У межах бюдже-тних приз-начень | У межах бюджет-них признач-ень | 1.Облаштовано місця для паркування осіб з інвалідністю. |
| 4 | Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю | 1.Забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань. | 2026 - 2028 | Управління соціального захисту та охорони здоров’я, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюджет-них призна-чень | У межах бюджет-них призна-чень | У межах бюдже-тних призна-чень | У межах бюджет-них призна-чень | 1.Забезпечено розвиток соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. |
| 5 | Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя осіб з інвалідністю | - Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. - Забезпечення належної організації роботи закладів охорони здоров’я (приведення технічної інфраструктури до соціальних стандартів та потреб громади). 3.Впровадження інституту помічника ветерана. | 2026 - 2028 | Управління соціального захисту та охорони здоров’я, КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги», КНП «Чортківська центральна міська лікарня», КНП «Чортківська міська стоматологічна поліклініка», комунальний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Дорога в життя» з відділенням денно перебування м. Чорткова | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюджет-них призна-чень | У межах бюджет-них призна-чень | У межах бюдже-тних призна-чень | У межах бюджет-них признач-ень | 1.Забезпечено належну організацію роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. 2.Забезпечено належну організацію роботи закладів охорони здоров’я (приведено технічну інфраструктуру до соціальних стандартів та потреб громади). 3.Впроваджено інститут помічника ветерана. |
| Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напрями діяльності та заходи Програми

створення безбар’єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки

(Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради)

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати (Продуктивність ефективності і якості) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | Всього: |  |  |
| 1 | Аналіз фактичного забезпечення закладів освіти Чортківської міської ради на предмет рівня доступності | 1.Моніторинг безбар’єрності закладів освіти Чортківської міської ради на предмет рівня доступності | 2026-2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | - | - |  | - |  | - |  | 1. Здійснено моніторинг об’єктів закладів освіти. |
| 2 | Забезпечення перевезення учасників освітнього процесу, які пересуваються у кріслах колісних. | 1.Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних. | 2026-2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жетних приз-начень |  | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь |  | У межах бюд-жет-них приз-на-чень |  | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Придбано шкільні автобуси, пристосовані для перевезення дітей, які пересувають- ся на кріслах колісних. |
| 3 | Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів закладів освіти | 1. Облаштування будівель закладів освіти відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 2026 - 2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь |  | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь |  | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь |  | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Будівлі закладів освіти облаштовані відповідно до вимог доступності. |

| 4 | Забезпечення доступності осіб з інвалідністю для паркування транспортних засобів | 1. Облаштування місць паркування для людей з інвалідністю відповідно до чинних вимог та правил для учасників навчально - виховного процесу. | 2026 - 2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодав-ством | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Облаштова-но місця для паркування людей з інвалідністю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю закладів освіти | 1. Забезпечення осіб з інвалідністю, класних кімнат, кімнат для занять необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету. | 2026 - 2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Забезпече- но необхідним програмним забезпе- ченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю у закладах освіти. |
| 6 | Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській. | 1. Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення. 2. Проведення заходів з фізичної культури і спорту у громаді. | 2026 - 2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, заклади освіти | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Забезпече- но проведення освітніх заходів у закладах освіти. 2.Проведено заходи з фізичної культури і спорту у громаді. |
| 7 | Забезпечення доступності дистанційної форми здобуття освіти | 1.Розроблення навчальних планів, що враховують інтерактивність, інклюзивність і доступність цифрового контенту для дистанційної форми здобуття освіти. | 2026-2028 | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, навчальні заклади | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Розроблено навчальні плани що враховують інтерактив-ність, інклюзив- ність і доступність цифрового контенту для дистанційної форми здобуття освіти. |
| Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напрями діяльності та заходи Програми

створення безбар’єрного простору в Чортківській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки

(Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради )

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікувані результати (Продуктив- ність ефективності і якості) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всього: |  |
| 1 | Аналіз фактичного забезпечення закладів культури Чортківської міської ради на предмет рівня доступності | 1. Моніторинг безбар’єрності комунальних закладів культури Чортківської міської ради. | 2026-2028 | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради, заклади культури. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, інші джерела фінансування | - | - | - | - | 1. Здійснено моніторинг комунальних закладів культури. |
| 2 | Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів закладів культури | 1. Облаштування будівель закладів культури відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2026 - 2028 | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради, заклади культури. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче- нь | У межах бюд-жет- них приз-наче- нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межа-х бюд-жет-них приз-наче-нь | 1.Облаштовано будівлі закладів культури відповідно до вимог доступності. |
| 3 | Забезпечення доступності осіб з інвалідністю для паркування транспортних засобів | 1. Облаштування місць паркування для людей з інвалідністю відповідно до чинних вимог та правил. | 2026 - 2028 | Управління культури та мистецтв Чортківської міської ради, заклади культури. | Бюджет Чортківської міської територіальної громади, обласний, державний бюджет, власні кошти підприємств, установ і організацій, зовнішні і внутрішні запозичення, іноземні інвестиції, залучені кошти з інших джерел не заборонених законодавством | У межах бюд-жет-них приз-наче- нь | У межах бюд-жет- них приз-наче- нь | У межах бюд-жет-них приз-наче-нь | У межа-х бюд-же-тних приз-наче-нь | 1.Облаштовано місця для паркування для осіб з інвалідністю. |
| Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |